顶管机技术问答集

霸州市城区顺兴液压顶管机械厂

技术类：

1、非开挖技术的种类？

2、非开挖技术适合哪些领域？

3、非开挖技术目前的发展前景？

4、简述顶管技术？顶管技术方式的种类？

5、顶管技术的分类？ 
6、顶管机发展对自身及其他产业的作用？

7、提高技术水平的有效渠道？

8、顶管机的主要技术参数是哪些？

9、泥水平衡顶管机的种类？

10、顶管机是否可以变径？

11、大刀盘电机驱动土压平衡顶管机的结构、工作原理？

12、目前顶管施工所常见的几种土质？相应选用何种顶管机？

13、以西安DK3000顶管机为例，机头主要部件有哪些？产地和数量？主要配置有哪些？

14、以西安DK3000顶管机为例，简要回答计算机界面的相应作用？

15、泥水平衡顶管机机外控制系统随机配置的基本内容有那些？

16、本公司DK系列土压平衡顶管机的主要技术特点？

17、本公司泥水平衡顶管机的主要技术特点？

18、本公司主顶油缸、专用液压泵站的特点和参数？

19、顶管机主要配套设备有哪些？

20、顶管机的主要易损件（备品备件）有哪些？

21、几种非开挖掘进机之间的性能比较？

22、传统中继间的结构形式？

23、光靶？光靶的辅助系统？

24、顶管机内的倾斜仪所起到的作用？

# 25、变频调速技术的应用？《建筑机械技术与管理》

26、气压平衡工具管的性能？

施工类：

27、顶管施工的历史？

28、什么是手掘式顶管机？ 
29、什么是机械顶管技术？

30、什么是泥水式顶管施工？
31、顶管施工的三种工作面平衡理论？

- 32、顶管施工监理细则（亿钻通）

- 33、非开挖施工时应注意的问题？（亿钻通）

34、简述机械顶管的工艺？

35、目前地下施工方法有哪几种？

36、泥水平衡顶管机的施工特点？

37、大型顶管机进洞的常见办法？（陈修权）

38、大口径顶管出洞技术措施？（亿钻通）

39、顶管机的操作规程？

40、后方顶力控制及注浆减摩的方法？

41、机坑的布置？

42、泥水平衡顶管施工组织设计（亿钻通）

- 43、以Φ1000和Φ1500泥水平衡顶管机为例，正常顶进速度为多少？用水量？用电量？用工工种和人数为多少？对操作人员素质和能力要求？

44、泥水平衡顶管机顶进时，产生泥浆量为管占体的多少倍？处理方式有哪几种？泥水分离器价格及可靠性如何？

45、如何克服砂层顶进时顶力过大？如何加大顶距？中继间布置原则是什么？

46、在砂层中进行泥水平衡顶进时，向机头前方注水或注浆的主要依据是什么？

47、采用什么方法可保证顶进坑地面沉降在规定范围内？

48、顶管机能否适应西安地区特殊地质条件？在西北地区有无施工范例？

出土与运输怎么解决？

49、浅谈全断面砂层长距离顶管机的施工工艺—陈修权

50、顶管机的成功应用情况？
51、DN3000大刀盘全断面切削顶管机的使用维护规定？（二航三公司）

52、什么叫管幕（管棚）？

53、顶管与其他工法的比较？

54、顶管掘进机的扩径使用？

55、长距离顶管施工主要技术措施？（亿钻通）

- 56、超长距离推进工法？（亿钻通）

57、顶管施工规范？

58、什么是注浆减阻？

59、什么是作为支撑-润滑介质的膨润土？

60、膨润土悬浮液在疏松土层中的应用？

商务类：

61、目前国际上能够设计制造掘进机或盾构机的主要企业？

62、“极限制造”的概念是什么？哪个国家水平最高？

63、泥水平衡顶管机的主要配套设备有哪些？在满足使用功能的条件下，Φ1000和Φ1500泥水平衡顶管机的整机价格大致多少？

64、产品售后服务如何保证？技术支持力度如何？

65、业主方操作人员的培训教育如何开展？开顶时跟踪服务如何保障？

66、顶管机的质保期是多长？质保期范围有哪些？

67、顶管机生产周期为多长？能否租用？

68、作为生产厂家，为客户选用顶管机除根据不同土质情况，还需要注意什么事项？

69、作为生产厂家，客户会向你提出哪些问题？

行业状况：

70、非开挖技术发展的必然性？特征？

71、顶管机发展的前景如何？

- 72、“十一五”期间建设事业重点推广技术领域确定（建设部）

73、国内将建设的管网情况：

74、目前我国的非开挖行业存在的主要问题？

75、上海运用非开挖技术的发展情况？

76、中国非开挖（顶管机）行业协会、科研单位、行业门户网站、企业？

77、非开挖协会会员名单？

78、销售代表的基本职责及要求?

79、城市工程管线综合规划规范？（中华人民共和国建设部颁布）

80、我国的地形及浅表地质特征？

顶管机技术问答

技术类

1、非开挖技术的种类？

答：A暗挖技术，B定向钻进技术，C夯管技术，D水平钻技术，E冲击茅技术，F顶管技术，G 盾构技术。

2、非开挖技术适合哪些领域？

非开挖技术在市政给、排水管道、排污管道、燃气管道、输、排气管道、消防管道、邮电、通信管道、电力、电工管道、石油、化工管道、水利管道、工农业用管道等等领域都有用武之地。 它利用现代先进的岩土钻掘技术，不必开挖地面，就能高效、环保地铺设地下管道，或修复、更换旧管道。

3、非开挖技术目前的发展前景？

在这一技术领域，中国起步虽比美、德、日等晚了10余年，但1995年以来发展迅猛，去年非开挖工程行业的总产值达到了约100亿元，发展前景巨大。

4、简述顶管技术？顶管技术方式的种类？

顶管技术： 利用主顶千斤顶及管道中继间千斤顶的推力，将管道从工作坑内穿过土层一直推到接收坑，同时，将紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两坑之间。 
    顶管技术方式分为人工顶管、机械顶管、水射流顶管、挤压顶管四大类，工作中根据管径、土层状况、管线长度、技术经济性来选定。

5、顶管技术的分类？ 
   A：按顶管作业的形式分为： 人工顶管 、挤压顶管、 水射流顶管、 
机械顶管（具体分为泥水式、泥浆式、土压式、岩石式 ）；

B：按顶管机的口径分为：大口径 大于2000毫米； 中口径 900毫米∼2000毫米； 小口径 小于900毫米 。
   C：按顶进轨迹分为： 直线顶管 、曲线顶管。

D：按顶进距离分：按管径分短距离顶管 小于100米； 中距离顶管 100米--300米；长距离顶管 大于300米。 
6、顶管机发展对自身及其他产业的作用？

A：带动信息产业的发展和进步。 地下施工一般是在两边同时进行，最后要实现“对接”，需要先进的定位技术进行准确定位。除采用GPS定位系统，高精度测量仪器、精密机械、光学、计算机等高技术工具的使用必不可少。

B：带动控制技术的发展。当前控制技术正在向智能化、分散化、网络化方向发展，地下工程需要先进的电气化控制和信息网络控制。

C：促进液压系统技术提升。

7、提高技术水平的有效渠道？

顶管掘进机、盾构机技术水平的提高与工业发展和地下工程的实际需要密切相关。要提高技术水平，很重要的一条是技术人员要到现场去进行实际操作，从而积累经验。经验的积累形成数据库，就是技术。

西方国家的企业，在长期从实践到理论、再从理论到实践的反复探索过程中，逐渐形成了一套针对本国地质条件的设备设计理论、模拟试验方法和系统的经验数据，同时也形成了安装和调试的系统技术。比如：上海地铁工程的地质软，主要是泥沙，所以盾构机主要是防水；北京的地质条件硬，所以盾构机主要是防坍塌。

8、顶管机的主要技术参数是哪些？

顶管机长度、顶管机外径、刀盘最大外径、机头总功率、刀盘扭矩、刀头转速、α系数、主电机功率、减速机速比、螺旋出土机电机功率、最大出土量、螺旋叶片螺距、最大出土粒径、螺旋出土机筒内径、螺旋出土机扭矩、出土机两侧检测孔径、顶进速度、纠偏油缸推力及数量、纠偏泵站功率、纠偏角度、进排泥管径、最大砾石破碎直径、机头重量、控制方式、液压系统功率等。

9、泥水平衡顶管机的种类？

二大类。一类是浓泥加压式，另一类是泥水加压式。

10、顶管机是否可以变径？

可以，Φ1000的可以变径到Φ1200；Φ1500的可以变径到Φ1800。Φ1000顶管机的动力可增加到15Kwx2（11Kw电动机机座号与15Kw电动机相同）

11、大刀盘电机驱动土压平衡顶管机的结构及工作原理？

顶管机的结构：
    大刀盘电机驱动土压平衡顶管机主要由大刀盘、大刀盘驱动装置、前后壳体、止转装置、联接两壳体的纠偏油缸组和铰接密封装置、出土螺旋输送机、纠偏油缸液压动力站和液压管路、润滑油脂泵和油脂输送管路、加泥(水)装置、驱动电机电器柜及顶管操纵台等组成。

所谓土压平衡，它必须满足两个条件：1、顶管机在顶进过程中与它所处的土层地下水压力和土压力处于一个平衡状态；2、顶管机的排土量与顶进所占去的土体积也处于一种平衡状态。满足以上两个条件才算是真正的土压平衡。

工作原理：

先由工作井中的主顶进油缸推动顶管机前进，同时大刀盘旋转切削土体，切削下的土体进入密封土仓与螺旋输送机中，并被挤压形成具有一定土压的压缩土体；经过螺旋输送机的旋转，输送出切削的土体。密封土仓内的土压力值可通过螺旋输送机的出土量或顶管机的前进速度来控制，使此土压力与切削面前方的静止土压力和地下水压力保持平衡，从而保证开挖面的稳定，防止地面的沉降或隆起。

从理论上讲，顶管机在顶进过程中，其中土仓的压力P如果小于顶进土层的主动土压力Pa，即P＜Pa时，地面就会下沉；反之如果P>Pa时，地面就会产生隆起。施工过程中的沉降是一个逐渐演变的过程，尤其在粘性土中，要达到最终沉降所经历的时间会比较长；然而沉降却是一个会立即反应出来的迅速变化的过程。降起的最高点是沿土体的滑裂面上升，并最终反映到距顶管机前方一定距离的地面上，裂缝最高点呈放射状延伸。
    由于大刀盘无面板，其开口率接近100%，所以设在隔仓板上的土压计所测得的土压力值就近似于掘削面的土压力。

顶管机土压力大小的控制与以下几个动力条件有关：

与顶管速度有关。如果螺旋输送机出土量不变，顶进速度与土压力成正比，因此，要保持机内控制土压力不变就必须把顶进速度调节在一个适当的范围以内。

与螺旋输送机的排土量有关。如果推进速度恒定，那么控制土压力与螺旋输送的排土量成反比。

顶进速度和排土量同时改变，也可以保持控制土压力在规定的范围内。当推进速度提高时，土压力随之上升，与此同时，也提高螺旋输送机的排土量。
    根据顶管机开挖面不同地层的特性，通过向刀盘正面和土仓内加入清水、粘土浆(或膨润土浆)、各种配比与浓度的泥浆或发泡剂等添加材料，使一般难以施工的硬粘土、砂土、含水砂土和砂砾土改变成具有塑性、流动性和止水性的泥状土，不仅能被螺旋输送机顺利排出，还能顶住开挖面前的土压力和地下水压力，保持刀盘前面的土体稳定。

若增加刀盘的驱动动力和变换刀盘体，还能在泥岩、强风化与中风化砂岩中掘进施工，也能用于易坍塌的含水砂层以及混有卵石的砂砾层等各种地层，这种顶管机对土层的适应性较强。

12、Ａ：目前顶管施工所常见的几种土质？

Ｂ：相应选用何种顶管机？

答：Ａ：目前顶管施工所常见的几种土质有：

ａ、淤泥质黏土：

此种软土的形成是在较弱的海浪岸流及潮汐的水动力作用下逐渐形成的。土的颜色多呈灰色或黑灰色，光润油滑且有腐烂植物的气味，多呈软塑或半流塑状态。其天然含水量很大，一般都大于30%，饱和度一般大于90%，液限一般在35-60%之间，软土的天然重度较小，约在15-19KN/m3之间。孔隙比都大于1，因其天然含水量高、孔隙比大，就带来了软土地基变形大，强度低的特点。

ｂ、砂性土：

由于曾受到海水的冲击，部分地区沉积层含有海水所搬运的大量沉积物，其中主要为细砂及粉砂。由于含黏土的成分较少，我们可称之为砂性土。砂性土的土颗粒较一般的黏土大，一般在20μ以上，土颗粒之间的凝聚力较小，呈单粒结构。孔隙比较大，很容易在水动力的作用下产生流沙现象。

C、黄土：

凡以风力搬运沉积又没有经过次生扰动的、无层理的黄色粉质、含碳酸盐类并具有肉眼可见的、大孔的土状沉积物成为黄土（也称原生黄土），其它成因的、黄色的、又常具有层理和夹有砂、砾石层的土状沉积物称之为黄土状土（也称次生黄土）。

ｄ、强风化岩：

强风化岩是指风化很强的岩石，此种土质的组织结构已大部分破坏，矿物成分已显著变化，含有大量黏土质黏土矿物。风化裂隙很发育，岩体被切割成碎块，干时可用手折断或捏碎，浸水或干湿交替时可较迅速地软化或崩解。用镐或锹可挖掘，干钻可钻进。

ｅ、微风化及中风化岩：

微风化岩是指岩质新鲜，表面稍有风化迹象的岩石，强度大于50Mpa，硬度很高的岩石。在此地层中顶进较困难，而且一般顶进距离超过100米时需要更换刀头。中风化岩较软，其组织结构部分破坏。矿物成分发生变化，用镐难挖掘。

Ｂ、以上介绍了常见的几种土质，从N值为3-40的土质都有。这就需要针对不同的土质情况选用不同类型的顶管掘进机。

ａ、对于淤泥质黏土，由于其土质较软，切削容易，因此我们可以选用以下所介绍的各种掘进机，对此我们先介绍多刀盘土压平衡式顶管机。多刀盘土压平衡顶管掘进机把通常的全断面切削刀盘改成四个独立的切削搅拌刀盘，所以它尤其适用于软粘土层的顶管。如果在泥土仓中注入些粘土，它也能用于砂层的顶管，对地面及地下的建筑物、构造物、埋设物的影响较小。用它可以安全地穿越公路、铁路、河川、房屋以及各种地下公用管线。其最小复土深度可以相当于一倍管外径左右。从无数的施工实例证明，用此机进行顶管施工作业，不仅安全、可靠，而且施工进度快、效率高。与单刀盘土压平衡掘进机相比，此机具有价格低廉、结构紧凑、操作容易、维修方便和质量轻等特点。另外，它排出的土可以是含水量很少的干土或含水量较多的泥浆。它与泥水式顶管施工相比，最大的特点是排出的土或泥浆一般都不需要再进行泥水分离等二次处理。施工占地小，对周围环境污染也很少。它与手掘式及其他形式的顶管施工相比较，又具有适应土质范围广和不需要采用任何其他辅助施工手段的优点。如采用输土泵的方式出土，顶进效率也很高，平均24小时可顶进15-20米。但是它的缺点也很明显，由于不是全断面切削，切削不到的部分只能通过挤压进入机头，因此迎面顶力较大，只适合于软土地质情况下施工，如需穿越建筑物、构造物、埋设物等对地面沉降要求很小的情况可采用刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机，此种机头的刀盘是一个直径比掘进机前壳体略小的具有一定刚度的圆盘。圆盘中还嵌有切削刀和刀架。刀盘和切削刀架之间可以同步伸缩，也可以单独伸缩。而且，不论刀盘停在哪一个位置上，切削刀架都可以把刀盘的进泥口关闭。刀盘加压装置是安装在主轴中的油缸，刀架伸缩油缸则安装在刀盘加压装置的上方。刀盘可伸缩式掘进机的工作原理如下：刀盘前土压力过小时，它就往前伸；刀盘前土压力过大时，它就往后退。刀盘前伸时，应减小进泥口开度并加快推进速度；刀盘后退时，应加大进泥口开度并降低顶速。这样，就可使刀盘前的土压力控制在设定的范围内。使用此种掘进机地面隆沉极小，优秀的操作人员可使地面隆沉控制在10mm以内。由于采用了泥水作为运输介质，在顶进的过程中无需停顿出泥，因此它的顶速也很快，24小时可顶进20-30米。缺点也很明显：由于进泥口开度限制，在含有直径大于6cm砾石的土层中无法施工。

ｂ、对于易产生流沙现象的砂性土可根据其含水量及其标准贯入度选用不同类型的掘进机，当标准贯入度较小时可选用多刀盘土压平衡式掘进机，当标准贯入度较大时，除多刀盘土压平衡式掘进机以外的以上各种掘进机都适应此种土质。

c、对于地质为黄土的情况下我们可采用单刀盘土压平衡式掘进机和偏心破碎泥水式掘进机。单刀盘土压平衡顶管掘进机有以下优点：1．适用的土质范围非常广。2．施工后地面沉降小。3．弃土的处理比较简单。4。可在复土层仅为管外径0.8倍的浅土层中施工。5．有完善的土体改良系统和具有良好的土体改良功能。6．开口率达100％，土压力更切合实际。

ｄ、对于地质为强风化岩的情况下我们可采用偏心破碎泥水式掘进机。此机种与普通泥水掘进机的最大不同点是其头部。壳体内的泥土仓是一个前面大、后面小的喇叭口，喇叭口的内壁是用耐磨焊条堆焊的一圈环形焊缝。安装在壳体泥土仓内的是一个前面小、后面大的锥体，锥上也堆有一环环形焊缝。切削刀呈辐条形焊接在该锥体上，且略微向前倾斜。刀盘的正面焊有坚固而且耐磨的切削刀头，所有这些构成一个刀盘。这样，在掘进机工作时，刀盘一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块轧碎。被轧碎的石块只有比泥土仓与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的泥水仓，然后从排泥管中被排出。另外，由于刀盘运动过程中，泥水仓和泥土仓中的间隙也不断的由最小变到最大这样循环变化着，因此，它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中，从而保证了掘进机不仅在砂土中，即使在黏土中也能正常工作。一般情况下，刀盘每分钟能旋转4--5转，每当刀盘旋转一圈时，偏心的轧碎动作达20-23次。由于此机型有以上这些特殊的构造，因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的掘进机中最大的，破碎的最大粒径可达掘进机直径的40%--45%之间，破碎的卵石强度可达200Mpa。此机型的第一个特点就是它几乎是全土质的掘进机。它可以在N值从0--15的黏土，N值1--50的砂土以及N值10--50的砾石层等所有土质中使用，而且推进速度不会有太大的变化。它的第二个特点是破碎粒径大，可达掘进机直径的40%--45%之间。它的第三个特点是施工精度高，施工后的偏差极小。它的第四个特点是由于有偏心运动，进土的间隙又比较小，即使用清水作为进水，也能保持挖掘面的稳定。它的第五个特点是可以进行长距离顶进，也可用于曲率半径比较小的曲线顶进。它的第六个特点是施工速度快，每分钟可进尺100mm--180mm之间。它的第七个特点是结构紧凑、维修保养简单、操作方便。无论在工作坑中安装还是在接收井中拆除都很方便。

ｅ、如顶进管道轴线附近可能存在大的石块，桩基础等不明障碍物。我们采用排障方便、成本低廉的敞开式掘进机。地下水位较高的话可采取井点降水等辅助施工方法。另外，对于含水量较少并且N值大于18的黄土和强风化岩，也可采用敞开式掘进机顶进。敞开式掘进机在类似于农田对地面沉降要求不严格的情况下也可采用。此种机型的缺点是顶速慢、遇到流沙土层难以控制出土量，因此沉降也是大于以上几种顶管掘机的。

网格水冲式掘进机具有土压式以及泥水式顶管机的优点，这种掘进机头在遇到障碍物时工人可进入泥水仓排除障碍物，而且由于采用水力出泥，顶进速度也不受出泥速度的影响，因此当土质条件较好时是一种经济实用的掘进机。但这种掘进机也有它的局限性，首先要求土质比较软，土体的孔隙比要小，而且要求有足够的清水作为水源，泥浆处理以及用电量都很大，使用成本较高。当遇到沙土层时，由于沙土的透水系数很大，用于平衡正面土压力的气压很容易从沙土的间隙泄露，因此也就很难做到平衡，因此在沙土中顶进沉降很难控制。

ｆ、中风化岩以及弱风化岩条件下如果地下水含量较高就只能采用岩盘顶管机了。该机型的刀头类似于牙轮钻，可以在岩石中顶进，也是一种全土质的机型，但该机种的造价很高，而且目前在国内是一项空白。

13、以西安DK3000顶管机为例，机头主要部件有哪些？产地和数量？主要配置有哪些？

顶管机机头主要部件

| 项目名称 | 数 量 | 厂家/备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、减速机：15KW | 8台 | 意大利 |
| 2、液压件 | 6套 | 意大利 |
| 3、主轴轴承（滑动轴套） | 3盘 | 合资产品 |
| 4、其他轴承 | 16盘 | 国内品牌（瓦房店） |
| 5、主轴 | 1根 | 自制 |
| 6、末端减速箱 | 1套 | 自制 |
| 7、螺旋机减速机 | 1套 | 西门子 |
| 8、PLC可编程控制器 | 1套 | 日本三菱 |
| 9、倾角仪 | 2只 | 德国 |
| 10、轴齿轮 | 8只 | 自制 |

主要配置

| 项目名称 | 数 量 | 厂家/备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、DK3000机头（含机内、外操作） | 1台套 | 计算机集中控制 |
| 动力电缆 | 100m | 三相五线电缆 |
| 传输电缆 | 200m | 100mx2 |
| 视频电缆 | 200m | 100mx2 |

14、问：以西安DK3000顶管机为例，简要回答计算机界面的相应作用？

刀盘正转○          刀盘电流1A（  ）○       刀盘电流4A（  ）○

刀盘停○            刀盘电流2A（  ）○       刀盘电流5A（  ）○

刀盘反转○          刀盘电流3A（  ）○       刀盘电流6A（  ）○

刀盘电流7A（  ）○       刀盘电流8A（  ）○

纠偏泵站开○        纠偏泵站停○       纠偏泵站油压（  ）Mpa

纠偏油缸左上（  ）mm                   纠偏油缸右上（  ）mm

纠偏油缸左下（  ）mm                   纠偏油缸右下（  ）mm

纠偏油缸组下（  ）mm                   纠偏油缸组上（  ）mm

纠偏油缸组左（  ）mm                   纠偏油缸组右（  ）mm

土压1（  ）Mpa                         土压2（  ）Mpa

土压3（  ）Mpa                         出土机土压（  ）Mpa

出土机正转○           出土机反转○     出土机电流A（  ）

出土机门关（  ）mm                      出土机门开（  ）mm

皮带机开○                              皮带机停○

机内注水泵开                            机内注水泵停

姿态仪1轴向（＋－）                  姿态仪2径向（＋－）（左右）

视频界面

1. 光靶画面                                2. 出土口画面

操作台面板界面

主顶油站电流

主顶油泵1号开                   主顶油泵2号开

主顶油泵1号停                   主顶油泵2号停

主顶油缸伸                       主顶油缸缩

主顶泵站油压（  ）Mpa

触变泥浆泵开                     触变泥浆泵停

泥浆搅拌机开                     泥浆搅拌停

注：机内操作为触摸屏式。操作界面同上。

15、泥水平衡顶管机机外控制系统随机配置的基本内容有那些？

主要配：常规情况下配动力电缆100m，信号电缆200m，控制电缆200m。其他：倾斜仪数字显示（德国JEWELL）（2只）； PLC可编程序控制器（日本三菱）；摄像装置（台湾）；液压阀（意大利阿托斯，额定工作压力：31.5MPa）

16、本公司DK系列土压平衡顶管机的主要技术特点？

一、全液压计算机控制单刀盘土压平衡顶管机:在较大口径顶管机中具有相当可靠的结构和良好的施工业绩。在软土、硬土及强风化岩中都可采用，是全土质的顶管掘进机。复土深度要求不高，最小为1.5倍管径。通过合理的注浆方式，可改良土体，保持控制面稳定及地面沉降。变形极小，弃土的运输和处理方便、简单，作业环境好，操作安全、方便，适合大口径、长距离顶管。

产品主要特点：
　　a、该设备为机电一体化高科技产品，技术水平达到世界水平，国内首创。
　　b、应用计算机远程全自动、半自动及手动控制。
　　c、动力驱动系统采用全液压比例控制系统。
　　d、采用激光定位导航技术，自动纠偏，保证顶管工程质量。
　　e、电机启动采用软启动，降低对电网的干扰，降低对机械传动的冲击。
　　f、采用世界知名企业的电器元件、液压件、减速机、传感器，以保证产品质量。
　　g、全自动控制程序。
　　主要技术参数：机头外型尺寸、刀盘直径、刀盘转速、整机重量等。

技术特点：
　  1、适用土质范围广：不仅适用于各种土质，而且适用于中粗砂，强风化、中风化砂岩。
　  2、采用低速大扭矩传动方式，刀盘切削力较高，过载系数能达到3以上。
　  3、有独立、完善的土体注水、注浆系统，可对挖掘面土体进行改良，从而扩大适用范围。
　  4、施工地面沉降小，复土层最小仅为管径的1.5倍.
　  5、采用中心支承式刀盘，结构紧凑，重量轻，寿命长，维修保养方便。
　  6、采用螺旋输送机出土，出土高度高，粒径大。
　  7、纠偏角度2.5°。机头的仰俯和偏转均采用先进的控制系统，可数字显示，操作方便，动作灵敏，直观可靠。
　  8、全端面切削，开口率达100%，土压力更切合实际。

二、多刀盘土压平衡顶管机可在较软土质中采用，其设备成本低，通过采用迎面注水、注泥和周边注浆等方式改良土体。最小复土深度可以相当于一倍管径左右，对地面建筑物、构造物、埋设物影响较小。

技术特点：
　　1、适用土质N值15以下的粘土。
　　2、整机重量轻，方向易控制且稳定。
　　3、多个独立减速机使用维修保养方便。
　　4、顶进过程无需降水，顶进安全，操作灵活。
　　5、可用于箱涵等其它几何形状的管道顶进。

三、土压平衡式矩形顶管机是利用土压平衡原理完成矩形断面的隧道施工，

可用于建造过街地道、高速公路穿越、地铁车站、地铁、海底隧道以及在闹市区、古文物保护区、植被保护区等不适宜进行开挖的市政给排水、电力、电讯、石油、天然气等管线的铺设等。

特点：
　　利用土压平衡原理进行全断面切削,对周围土体扰动小。在同等截面积下，矩形隧道比圆形隧道可更有效地利用空间，减少地下掘进土方。不需再进行地面铺平工序，不仅省时而且可降低工程造价20%左右。对原有的各类地下管线，道路交通、水运以及地面的各类建筑无影响。施工时无噪音、无环境污染。通过PLC程序控制器及各类传感器等,随时监测施工状况,使整个施工过程处于受控状态，从而有效控制矩形隧道顶进轴线、转角偏差及地面沉降。
　　工作原理：
　　通过大刀盘及仿形刀对正面土体的全断面切削，改变螺旋机的旋转速度及顶进速度来控制排土量，使土压仓内的土压力值稳定并控制在所设定的压力值范围内，从而达到开挖切削面的土体稳定。
　　适用范围：
　　本工法适用于在粘土、淤泥质粘土、粉质砂土、砂质粉土及强风化岩等地层中施工。
　　该设备由矩形顶管机主机和主顶进装置组成。其主要外购件均为国内外知名公司生产，可编程控制器采用日本三菱电器产品，减速机采用意大利产品，为设备的高品质提供保证。该机主要由三大部分组成：机械部分、强电控制部分、自动控制数据显示部分。

17、本公司泥水平衡顶管机的技术特点、技术参数？

一、TPN泥水平衡顶管机可在地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下使用，一般管径在φ1350以下采用。泥水顶管施工总推力比较小，对所顶管子周围土体扰动小，易控制地面沉降，可实现连续出土作业，顶进速度较快。

| 型号 | 外径×总长mm | 重量 T | 切削刀盘 |  |  | 纠偏油缸 |  | 纠偏 角度 | 纠偏 泵站 kw | 进排浆 管径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 驱动电机 kw×set | 转矩 T×m | 回转数 rpm | 推力 T | 数量 |  |  |  |
| TPN600 | 760×3200 | 3.6 | 15×1 | 2.9 | 5 | 15 | 4 | 2.5o | 0.55 | 80 |
| TPN 800 | 980×3400 | 5 | 7.5×2 | 2.9 | 5 | 26 | 4 | 2.5o | 0.75 | 80 |
| TPN1000 | 1220×3600 | 6.5 | 15×2 | 9 | 3.3 | 42 | 4 | 2.5o | 1.5 | 100 |
| TPN1200 | 1460×4000 | 8 | 15×2 | 9 | 3.3 | 42 | 4 | 2.5o | 1.5 | 100 |
| TPN1350 | 1640×4000 | 9.5 | 22×2 | 15 | 2.8 | 60 | 4 | 2.5o | 2.2 | 100 |
| TPN1500 | 1820×4000 | 12 | 22×2 | 15 | 2.8 | 80 | 4 | 2.5o | 2.2 | 100 |
| TPN1650 | 2000×4200 | 16 | 30×2 | 25.5 | 2.35 | 80 | 4 | 2.5o | 2.2 | 100 |
| TPN1800 | 2180×4200 | 24 | 30×2 | 30 | 2 | 60 | 8 | 2.5o | 2.2 | 100 |
| TPN2000 | 2420×4200 | 30 | 22×3 | 44 | 1.5 | 80 | 8 | 2.5o | 2.2 | 150 |
| TPN 2200 | 2660×4500 | 35 | 30×3 | 50 | 1.8 | 80 | 8 | 2.5o | 2.2 | 150 |

技术特点：
1、适用土质范围广，软土、粘土、砂土、砂砾土、硬土均可适用。

2、破碎能力强，破碎粒径大，个数多。

3、具有独立注水、注浆系统、刀盘清洗装置。尤其适合N值较大的硬土。
4、顶进速度快，最快顶进速度每分钟120mm。

5、施工精度高，上、下、左、右可纠偏，最大纠偏角度达2.5°，并可作较长距离顶进。

6、采用地面操作系统，安全、直观、方便。

7、结构紧凑，使用维修保养简单，在工作坑、接收坑中便于拆除。

二、岩石顶管机

适用于巨卵石、岩石的YD系列泥水平衡顶管掘进机

性能指标：

| 型号 | 尺 寸 内径×外径×总长 mm | 重量 T | 切削刀盘 |  |  | 纠偏油缸 |  | 纠偏 角度 上下, 左右 | 纠偏 泵站 Kw | 进排浆 管直径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 驱动电机 kw×set | 转矩 T×m | 回转数 rpm | 推力 T | 数量 |  |  |  |
| YD600 | 600×780×3200 | 3.6 | 15×1 | 1.2 | 11.2 | 15 | 4 | 2.5° | 0.55 | 80 |
| YD800 | 800×985×3200 | 5 | 22×1 | 4.2 | 5.2 | 22 | 4 | 2.5° | 0.75 | 80 |
| YD1000 | 1000×1220×3500 | 6.5 | 11×3 | 7.4 | 4 | 42 | 4 | 2.5° | 1.5 | 100 |
| YD1200 | 1200×1460×4000 | 8 | 15×3 | 10 | 4 | 42 | 4 | 2.5° | 1.5 | 100 |
| YD1350 | 1350×1700×4000 | 9.5 | 22×3 | 17 | 3.5 | 53 | 4 | 2.5° | 2.2 | 100 |
| YD1500 | 1500×1870×4000 | 12 | 22×3 | 24 | 2.6 | 63 | 4 | 2.5° | 2.2 | 150 |
| YD1650 | 1650×2050×4200 | 15 | 22×3 | 30 | 2 | 78 | 4 | 2.5° | 2.2 | 150 |
| YD1800 | 1800×2220×4200 | 18 | 18.5×4 | 35 | 2 | 50 | 8 | 2.5° | 4 | 150 |
| YD2000 | 2000×2440×4200 | 24 | 22×4 | 46 | 1.8 | 66 | 8 | 2.5° | 4 | 150 |

18、霸州市城区顺兴液压顶管机械厂

主顶油缸、专用液压泵站的特点和参数？

主顶泵站和主顶油缸是顶管施工中不可缺少的一部分，为机头和管道前进提供足够的推进力。

参数/型号; YBZ-2; YBZ-1.5; YBZ-1. 容积（㎡); 2; 1.5; 1. 压力(MPa); 31.5. 排量(L/min); 2x25; 2x25; 2x25. 电机功率(kw); 15x2; 15x2; 11x2. 可供油缸数(根）; 6; 6; 4.

技术特点：
　　1、泵站采用双泵、双电机形式，压力高，流量大，维修方便。
　　2、泵站分别单泵控制，实现油缸伸缩两种不同速度。
　　3、多接口，并能与机头实现联动。
　　4、油缸密封件高聚氨酯密封，具有很高的耐压性，优良的耐磨性和良好的密封性。
　　5、在非开挖长距离顶管施工中，每隔一定距离安放中继间总成，使长距离大吨位顶推力分段降低，减轻工作井主顶进油缸顶推力及后靠背承受力。

19、顶管机主要配套设备有哪些？

主要配套设备有洞口止水圈、千斤顶、后靠背、千斤顶支架、导轨、顶管机操作台、出土车、皮带输送机、泥浆沉淀池、送水、排泥泵等。

20、顶管机的主要易损件（备品备件）有哪些？

刀头体总成、主轴密封件、鸟形密封圈、螺旋输送机密封件、压力传感器、交流接触器、工具箱及专用工具、电源电缆接头、信号传送电缆接头、视频电缆接头。

21、几种非开挖掘进机之间的性能比较？

| 掘进机种 地质条件 |  | 敞开式掘进机 |  | 多刀盘土压平衡掘进机 |  | 单刀盘土压 平衡掘进机 |  | 刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机 |  | 偏心破碎泥水 平衡掘进机 |  | 岩盘掘进机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淤泥质黏土 | 掘进速度 | 适 用 | 慢 | 适 用 | 一般 | 适 用 | 较快 | 适 用 | 快 | 适 用 | 快 | 适 用 | 快 |
|  | 耗电量 |  | 小 |  | 较大 |  | 一般 |  | 较大 |  | 较大 |  | 较大 |
|  | 劳动力 |  | 较少 |  | 一般 |  | 一般 |  | 多 |  | 多 |  | 多 |
|  | 环境影响 |  | 小 |  | 小 |  | 小 |  | 大 |  | 大 |  | 大 |
| 砂型土 | 掘进速度 | 不 适 用 |  | 适 用 | 一般 | 适 用 | 较快 | 适 用 | 快 | 适 用 | 快 | 适 用 | 快 |
|  | 耗电量 |  |  |  | 较大 |  | 一般 |  | 较大 |  | 较大 |  | 较大 |
|  | 劳动力 |  |  |  | 一般 |  | 一般 |  | 多 |  | 多 |  | 多 |
|  | 环境影响 |  |  |  | 小 |  | 小 |  | 大 |  | 大 |  | 大 |
| 黄土 | 掘进速度 | 适 用 | 慢 | 不适 用 |  | 适 用 | 较快 | 适 用 | 快 | 不 适 用 |  | 适 用 | 快 |
|  | 耗电量 |  | 小 |  |  |  | 一般 |  | 较大 |  |  |  | 较大 |
|  | 劳动力 |  | 较少 |  |  |  | 一般 |  | 多 |  |  |  | 多 |
|  | 环境影响 |  | 小 |  |  |  | 小 |  | 大 |  |  |  | 大 |
| 强风化岩 | 掘进速度 | 适 用 | 慢 | 不 适 用 |  | 适 用 | 较快 | 不 适 用 |  | 适 用 | 较快 | 适 用 | 快 |
|  | 耗电量 |  | 小 |  |  |  | 一般 |  |  |  | 较大 |  | 较大 |
|  | 劳动力 |  | 较少 |  |  |  | 一般 |  |  |  | 多 |  | 多 |
|  | 环境影响 |  | 小 |  |  |  | 小 |  |  |  | 大 |  | 大 |
| 岩石 | 掘进速度 | 如含水量小 适用 | 慢 | 不 适 用 |  | 不 适 用 |  | 不 适 用 |  | 不 适 用 |  | 适 用 | 快 |
|  | 耗电量 |  | 小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大 |
|  | 劳动力 |  | 大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 多 |
|  | 环境影响 |  | 小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 |

22、传统中继间的结构形式？

传统中继间主要有前加长型T型套环、特殊管、后特殊管和中继间油缸、均压环等组成。前部是一个与T型套环相类似的密封圈和接口。中继间壳体的前端与 T型套环的一半相似，利用它把中继间壳体与混凝土管连接起来。中继间的后特殊管外则设有两环止水密封圈，使壳体虽在其上来回抽动而不会产生渗漏。

中继间油缸被夹箍固定在壳体上。油缸不论数是多少均应均布在壳体内。油缸头尾两头均与均压钢环联接，均压钢环与混凝土管之间有一环衬垫。衬垫多用厚20mm左右的松板或夹板做成。在推进过程中，中继间油缸推到行程以后，自己不能缩回，因为它是单作用油缸。只有当后部往前推进时，中继间的油缸才能缩回。管道顶通后，拆除中继间油缸，继续推进直至合拢。

23、光靶？光靶的辅助系统？

绝大多数厂家顶管掘进机的激光靶设置在后部，当顶管机的前部（A点）发生偏差时，激光点反映在激光靶的偏移量实际上是很小的，也就是说，当激光靶安置在后部时，激光靶上所反映出的偏差（B点）是滞后的。如此一来，顶管机的操作人员需要根据先前的偏差绘制偏差趋势图来判断偏差的趋势，然后根据发展趋势来进行纠偏动作，这对于操作经验的要求是很高的。而且由于偏差发现滞后的原因，方向控制的精度也不容易保证，有经验的操作人员能把偏差控制在3公分之内已经是不容易了。

ISEKI公司专利设计的RSG辅助系统是由两块光靶组成，第一块光靶显示的是实际偏差值，第二块是反射光靶，激光透过第一块光靶射向前方的反射镜，然后反射到第二块激光投影板，如此一来，只要掘进机头有一点点的折角，立刻可以通过第二块激光投影板反映出来，也就是当偏差发生之前就可以对其进行预先纠偏了。由于该专利系统的巧妙设计，采用该设计的系列顶管机顶进精度极高，一般偏差都可以控制在5毫米之内，真正的做到了高精度、低要求的傻瓜式操作！

24、顶管机内的倾斜仪所起到的作用？

倾斜仪分两种，一种是双向的，双向的倾斜仪不仅可以测量出顶管机的前后倾角，而且可以测出顶管机的旋转度。另一种倾斜仪式单向的，只能顶管机的前后倾角。

在我们控制高程的时候，我们主要是观察顶管机的前后倾角。一般来说，井内的导轨是根据轴线的坡度放置的。顶进初始时我们将顶管机放置在导轨上，然后对倾斜仪调零。此时顶管机的倾斜仪的角度为零。初始顶进中我们密切的关注倾斜仪的变化，然后找出一个稳定的角度（不同的土质条件下稳定角度是不同的）。所谓的稳定角度是指在该角度时顶进顶管机既不会上漂也不会下沉。当我们找到一个大致的稳定角度时我们就可以根据该稳定角度判断顶管机的趋势了。举例说明：假如我们的稳定倾斜角为+10分，假如顶进过程中机头后仰了，角度增加为+20分，我们基本上可以判断出掘进机有向上的趋势了，我们可以顶出上部的纠偏千斤顶，让倾斜角度回到+10分。反之亦然，假如角度变成0，我们可以通过纠偏千斤顶的动作让倾斜角度回到+10分。在这个过程中，也许激光点在光靶上几乎没有移动，我们通过倾斜仪的变化只是顶管机即将发生偏差的趋势而已。但是一旦我们能随时掌握顶管机的偏差趋势，我们就能够在偏差出现之前来提前控制了。需要注意的是，在顶进过程中土质情况也许是不断变化的（例如在两层土中顶进），因此稳定角度也会不断的变化，所以我们在顶进过程中要密切注意倾斜仪的变化，不断的修订稳定角度，才能够保证高精度的顶进。

# 25、变频调速技术的应用？（作者：广州市市政工程维修处）

德国海瑞克AVN系列、日本伊势机TCC系列和国产扬州DPN泥水平衡顶管机，均由顶管机头、控制室、注浆系统、泥水输送系统、后方顶进系统等配套设备组成，在配套设备中含有进水泵、排泥泵、油泵、注浆泵共16个泵，这些泵都需要由交流异步电动机进行拖动，但这三台顶管机泵用电机的配置不同，除了海瑞克AVN电机配有变频调速器外，其余两台顶管机未配备任何调速装置，给实际工作带来了很大不便，生产成本大大增加。
    一、设备现状分析
    海瑞克顶管设备自动化程度很高，在各个方面均采用了世界上先进的工艺技术，是一台由计算机控制的现代化顶管设备，其泵用电机调速系统采用的是由3台西门子MICRO MASTER系列脉宽调制（PWM）变频器，分别控制进水泵、排泥泵和主顶油泵电机的转速，这样，通过一台主计算机就能够控制3台变频器的运行，机手操控非常的方便快捷，同时，通过显示器显示的流程图上的相应图标以及参数，还可以实时地了解到当前泵的转速以及水路的流量等参数数值。海瑞克顶管设备采用变频调速之后，电机具有了优异的性能，调速范围大，平滑性高，可以适应不同负载的要求，最终实现随不同工况灵活控制泥水回路的流量以及主顶速度。
    伊势机和扬州顶管机上的各个泵都是单独控制，没有用计算机统一控制，当时购买这两套设备时，为了降低成本，除了伊势机主顶油泵采用了电磁调速控制油泵的转速，其余的泵均未配置任何调速装置，工作时水路的流量基本不能控制，油路的流量只能通过调节阀门开度以及旁路流量加以简单控制，这样的工况不仅损害了电机和泵，而且浪费了大量电能，增加了企业成本。
    二、变频调速基本原理
    变频调速是通过改变电源频率实现的电动机速度调节过程。变频调速技术就是使用变频调速器（简称变频器）去拖动电动机。
    变频器工作时首先将三相交流电经桥式整流为直流电，脉动的直流电压经平滑滤波后在微处理器的调控下，用逆变器将直流电再逆变为电压和频率可调的三相交流电源输出到需要调速的电动机上。它的特点是调速平滑、调速范围宽、效率高特性好、保护功能齐全、运行平稳安全可靠，在生产过程中能获得最佳速度参数，是当今节能、提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。

三、改造措施

对比分析发现海瑞克顶管机比另外两台机有着明显的性能优势，对另两台顶管机泵用电机进行技术改造，改造措施主要是对主顶油泵、进水泵、排泥泵等较大功率电机配备变频调速装置，主要情况如下：
    扬州顶管设备
    扬州顶管没有配备任何的电机调速装置，因此进水泵、排泥泵的流量无法调节，主顶油泵的转速也无法调节，只能通过改变油阀的开度来在一定程度上改变主顶油路的流量，调节主顶速度，造成实际操作过程很不方便，很难根据顶进的实际情况来改变泥水回路的流量和顶进速度，顶进过程进展缓慢，连连受挫。
    为此，为主顶油泵电机、进水泵电机、排泥泵电机配备了价格相对低廉的台湾普传（PUTRAN）变频器，每台变频器控制一台电机的转速。由于扬州机未采用计算机控制，各台变频器连至计算机的通讯接口都未使用，直接利用变频器上控制面板上的旋钮进行调节，调节过程中虽然看不见泵的实际转速，但是可以看见频率的实时变动，从而可以推断出泵的大致转速，也是比较直观的。
    伊势机顶管设备
    日本伊势机顶管在主顶速度上实现无级调速，该设备为主顶油泵电机（37KW）配置了电磁调速系统，即转差离合器调速，该调速系统的特点是在电机轴上装有一个电磁转差离合器,由晶闸管控制装置离合器励磁绕组的电流，改变这一电流，即可调节离合器的输出转速。
    采用转差离合器电磁调速后，电动机运行可靠，维护调速平滑，但是，电磁调速属于转差功率消耗型调速系统，电机的电枢损耗与磁极转速之差成比例增大，故低速时电枢发热严重，效率相当低。在该设备的操作盘上，有一调节转速的旋钮，旋钮以顺时针方向旋转时转速逐渐增加，但是在该旋钮的起始低速段以红色标明，其余段为绿色，说明在起始低速段要警惕，电机在该段范围内不能工作太久，否则容易引起温度上升，减少电机的使用寿命，工作效率低下。顶管施工时，不少情况是在较低的速度下顶进，也就是主顶油泵的转速要求较低，这就要求电机与输出轴固定的磁极的转速很低，即常常工作在低速状态，也就意味着需要消耗无谓、更多的电能，对于柴油发电机来说，就是消耗了更多柴油，无形中增加了企业的运营成本。
    为降低成本，将这台主顶2#油泵由转差离合器调速改装成普传（PUTRAN）变频器调速，由于油泵电机功率较大，通过变频调速后，对于常常工作在低速段的电机来说，能够节省较多的电能。
    进水泵、排泥泵转速不能调节，也增设了变频器，同样采用了价格相对低廉的台湾普传（PUTRAN）的产品。
    四、取得效果
    应用实践表明，变频调速是适应我们生产实际的，通过在两台顶管机上安装了6台变频调速器后，取得了明显的效果，主要表现在：
    （1）水路的调节方便了许多，顶进过程更加得心应手，提高了工作效率。
    （2）由于把消耗在阀门及其它地方的能量节省了下来，减少了无谓的电能、油耗，平均每台泵可以节约20%～30%的电能，生产高峰期两台顶管机每月节约柴油达9000多元，也就降低了直接运行成本，同时大大延长了电机和泵的维修期，经济效益十分显著。
    （3）由于设备控制更加灵便，操作者可以根据顶进前方土压大小情况，通过调整控制面板上的旋钮调节泵的实际转速，在施工进度上做到了“因地制宜”，施工质量得到明显的提高。

26、气压平衡顶管机的性能？
    非开挖顶管机其主要形式分为泥水平衡式、土压平衡式和气压平衡式三种。

气压平衡顶管机（采用高压水冲泥、气压舱内加气压平衡土体、水力机械管道排泥）是我国于七十年代开发成功的。

采用气压平衡顶管机，经历了近百条管道施工，其中超千米的管道就有9条之多，管道类型既有钢管顶管又有砼管顶管，都取得了成功。

局部气压平衡顶管机最大特点是对土层适应性能强，对顶管前面的障碍物看得见、摸得着，排除障碍能力强。（个别工程曾遇到孤石、木桩、型钢、沉船等地下障碍物，都可以在工具管内得到排除）这项优势是在其它型式顶管所不具备的。

气压平衡顶管机，因它的排泥系统是通过水力机械方式完成，所以它的施工要求需要有足够的水源和排泥的条件，对城市中心地带是一个较大的缺点，以至不能采用，但对江边，旷野施工反而成为它的优势，因为对超长或特长距离顶管，水力机械排泥效率高，对数公里长的排泥难题容易解决。（短距离、小管径也可采用泥泵排泥）

在气压冲泥舱内通过水力、机械力将泥块变成泥浆后，再又水力机械将泥浆吸走，由于气压舱内有一定的气压，所以泥浆在连吸带压的作用下，进入水力机械混合室，通过直径100mm~150mm管道和中途增设的接力泥泵，将泥水排到所指定的地方。

气压平衡顶管机本体结构合理简单，而且实用性强，几乎没有机械故障，部分设备上的易损件更换简单，由于它的可靠性比其它顶管形式高得多，因此我国在多项超长距离顶管工程中，都选用了气压平衡顶管机。并多次穿越了上海黄浦江、黄河等河流，曾创造了管径3.5米钢管与中继环相配合一次顶进了1743米的钢管顶进世界纪录。

气压平衡顶管机最适用于软土地区，可穿越粘性土、粉性土以及砂土等土层，但应尽量避开渗透性系数大的砾石和粗砂层。可敷设穿越江河和地面建（构）筑物的给水管道、下水管道、排污管道和工业地下管道等。

施工类

27、顶管施工的历史？ 
    最早始于1896年美国的北太平洋铁路铺设工程的施工中。 1948年日本第一次采用顶管施工方法，在尼崎市的铁路下顶进了一根内径600mm的铸铁管，顶距只在6米。 
    国内1953年北京第一次进行顶管施工，1956年上海也开始进行了顶管试验。1978年上海开发了适用于软粘土和淤泥质粘土的挤压法顶管。1984年国内开始引进国外的机械顶管设备，随之也引进了顶管理论、顶管施工方法，诸如土压平衡理论、泥水平衡理论、气压平衡理论等。 
    1988年上海研制成功我国第一台土压平衡掘进机。

- 28、什么是手掘式顶管机？

一、工作原理：

手掘式顶管机也即是非机械的开放式(或敞口式)顶管机，在施工时，采用手工的方法来破碎工作面的土层，破碎辅助工具主要有镐、锹以及冲击锤等。破碎下来的泥土或岩石可以通过传送带、手推车或轨道式的运输矿车来输送.

最简单的手掘式顶管机只有一个钢质的圆柱形外壳加上楔型的切削刃口、液压纠偏油缸、一个传压环以及一个用来导正和密封第一节顶进管道的盾尾。

二、结构：

手掘式顶管机的结构形式主要决定于对土压力的平衡方法，主要分为2种类型： 
    1、工作面压力自然平衡
    当施工地层不含地下水，并且工作面比较稳定或土体在自然情况下能够实现自支撑时，一般都要采用压力自然平衡方式。

### 2、工作面压力半自然平衡

对于工作面压力半自然平衡法，工作面被分成几个部分，可以采用网格式半自然平衡法(网格式顶管机)，或者通过挡板采用机械方式平衡工作面，将工作面进行分割，目的是减小土体的长度，亦即减小滑移基面的大小。根据顶管机直径的大小，网格可以作为工作人员的工作平台，对于直径较小的顶管机，可以作为所谓的“沙板”。
    “沙板”半自然平衡的作用原理：

隔板的宽度b至少应等于隔板之间的距离m和土体的自然滑移角的余切的乘积(对于干的无粘性地层，其自然滑移角等于摩擦角)，即是 b=m·ctgφ

另外，工作平台还必须能够提供一个合适的工作空间。

当顶管机的直径大于2500mm时，无论地层稳定与否，都推荐建立工作台板(或网格)，以便在许多不同的位置可以同时开展工作，提高施工效率和施工的经济性。

### 三 、手掘式顶管机的应用范围

根据工作面的进入方式以及多种多样的可选择的手掘式施工工具，在无需采用辅助措施的情况下，手掘式顶管机既可应用于不含水的松软地层，也可应用于不含水的硬地层。在含水地层中施工时，则必须采用辅助施工措施(如降水等)。在地层不能降水或不允许降水的情况下，可以采用封闭式的气压平衡顶管机(SM-T3)来施工

工作面自然平衡手掘式顶管机(SM-T1)的主要适用的地层范围是稳定的粘性土层，其抗压强度约为1.0N/mm2；另外，这种手掘式顶管机也可用于抗压强度≥5 N/mm2的岩层中。

工作面半自然平衡手掘式顶管机(SM-T2)最适用的地层是松散、致密的无粘性地层，其中粒度<0.02mm的颗粒含量为10%，但很少在地层变化较频繁的情况下应用。

29、什么是机械顶管技术？ 
    在推进管前端装上掘进机械，利用掘进机进行掘土、破碎、输送的顶管施工方法称为机械顶管。相应的顶管机械有泥水平衡顶管机、加泥式顶管机、土压平衡顶管机、岩石掘进式顶管机。

30、什么是泥水式顶管施工？

在顶管施工中，把用水力切削泥土以及虽然采用机械切削泥土而采用水力输送弃土，同时有的利用泥水压力来平衡地下水压力和土压力的这一类顶管形式都称为泥水式顶管施工。
    泥水平衡理论就是以含有一定量粘土的且具有一定相对密度的泥浆水充满掘进机的泥水舱，并对它施加一定的压力，以平衡地下水压力和土压力的一种顶管施工理论，按照该理论，泥浆水在挖掘面上能形成泥膜，以防止地下水的渗透，然后再加上一定的压力就可以平衡地下水压力，同时也可以平衡土压力。
    泥水平衡式顶管施工最大的优点是：
  （1）适用的土质范围比较广，如在地下水压力很高，以及变化范围很大的条件下，它都适用。
  （2）可有效地保持挖掘面的稳定，对所顶管子周围的土体扰动比较小。因此，采用此方法顶管引起的地面沉降较小。
  （3）与其他类型的顶管比较，泥水顶管施工时的总推力比较小，尤其在粘土层这种表现得更为突出，所以特别适用于长距离顶管。
  （4）工作坑内的作业环境较好，作业比较安全，由于它采用泥水管道，输送弃土，不存在吊土，搬运等危险的作业。
  （5）泥水输送弃土为连续作业，因此进度比较快。

31、顶管施工的三种工作面平衡理论？ 
    顶管施工中最为流行的有三种工作面平衡理论： 
    Ａ：气压平衡：在所顶进的管道中及挖掘面上充满一定压力的空气，以空气的压力来平衡在下水及土层的压力。有全气压平衡和局部气压平衡之分。

Ｂ：土压平衡：以顶管掘进机土舱内泥土的压力来平衡顶管掘进机所处土层的土压力和地下水压力。 
    Ｃ：泥水平衡：以含有一定量粘土，且具有一定相对密度的泥水充满顶管掘进机的泥水舱，并对它放加一定的压力，以平衡地下水压力和土压力的一种顶管施工方法。

- 32、顶管施工监理细则（亿钻通）

一、顶管质量监理工作流程

1、顶管施工工艺流程图

2、顶管施工质量监理工作流程图

二、顶管质量监理工作要点
   1、审查顶管施工组织设计、承包人的人员、材料、机具进场情况，现场施工条件，审批开工申请单。
   2、检查工作坑开挖时是否按施工组织设计方案进行基坑排水的边坡支护。检查工作坑平面位置及开挖高程是否符合设计要求。基础处理是否按设计要求进行处理。
   3、检查工作坑结构工程的内容可按排水水泵房的监理要求进行。
   4、检查工作坑回填土夯实情况，其密实度是事符合设计要求。
   5、检测顶管后背施工质量、主要包括垂直度、水平线与中心线的偏差等。
   6、检测导轨高程及其中线位置，审查导轨安装是否牢固。
   7、检查顶管施工前的准备工作是否按施工组织设计进行。其主要内容有：
     （1）顶管设备是否按施工方案配置状态是否良好。
     （2）顶管设备能力是否满足顶力计算的要求，千斤顶安装位置、偏差是否满足施工组织设计要求。
     （3）检查对降低地下水位、下管、出土、排泥等工作是否按施工方案准备。
     （4）当顶管段有水文地质或工程地质不良状况时，沿线附近有建（构）筑物基础时，是否按施工组织设计的要求，准备了相应的技术措施。
   8、检测第一根管的就位情况，主要内容为：管子中线管子内底前后端高程，顶进方向是否符合设计要求，当确认无误并检查穿墙措施全部落实后，方可开始顶进。
   9、顶进过程中应勤监测、及时纠偏，在第一节管顶进200～300mm 时，应立即对中线及高程测量进行监查，发现问题及时纠正。在以后的顶进过程中，应在每节管顶进结束后进行监测，每个接口测1点，有错点时测2点；在顶管纠偏时，应加大监测频率至300mm一次，控制纠偏角度，使之满足设计要求，避免顶管发生意外。
   10、顶管时，应监测地下水位是否按施工组织设计要求进行控制。
   11、检查顶管管材自身的材质，外形尺寸、出厂合格报告等内容是否满足设计要求。

- 33、非开挖施工时应注意的问题？（亿钻通）

施工时应注意的问题: 工程地质和水文地质条件 沿管线土层变化频繁，所以在非开挖技术施工前必须了解土层的变化情况。此外对于要经过回填土地段，需要提前加固处理，以防非开挖技术施工后地表有过大的下沉。 有毒气体的检测与防护 非开挖技术施工的地层一般会通过淤泥层，腐烂物、植物体会在地下形成有毒气体，危害施工人员的健康和生命，所以有人员在非开挖技术内操作的情况下，需要定时监测管内有毒气体含量，采用通风装置予以解决。 超前探查地下管线 尽管先进的非开挖技术设备具有在施工的探查前进路线不远距离管线的能力，但是采用在地面提前查明地下管线仍是值得开展的，这对于保证通讯、电力、上水、排水、煤气等其它管线安全运营，确保公众正常生活仍有必要。 穿越建筑物时对基础的探查 非开挖技术在建筑物基础下施工时，需要明确施工路线上所遇到的基础类型，对于部分基础非开挖技术顶进前可采取托换、加固措施。 顶进计算 顶进计算：其一包括准确计算顶进推力，根据计算结果选定相应的油缸类型和确定中继间的分布；其二是工作井设计，根据计算得到的最大顶力，提出工作井的加固方案。

34、简述机械顶管的工艺？

顶管技术(Pipe jacking)表述的不但是一种具体的非开挖管道铺设方法，同时还是以顶管施工原理为基础的一些非开挖铺管技术的总称，因此必须把施工原理和具体的施工方法区分开来，不能相互混淆。 
    采用液压油缸将管段顶入由切削刀盘或掘进机形成的钻孔中构成衬砌的施工方法，除了适用于顶管工法外，也同样适用于螺旋钻进和微型隧道工法；无论是施工一个直径只有100mm的螺旋钻套管，还是顶进大的车辆交通箱涵，所采用的顶管施工原理都是一样的。

顶管技术(Pipe Jacking) 也被称为液压顶管技术。该施工方法的实质就是，所要顶进的管道在主顶工作站的作用下(有时需要中间站或中继站辅助)，由始发井始发，顶进至目标井。在施工中，通过位于第一节管道的可控顶管机(或盾构机)，可以实现直线或曲线顶进，一般情况下，顶管机的操作和控制可以直接在地下的工作现场由操作人员来完成，特殊情况下(如微型隧道施工技术)，也可以通过位于地表的控制台进行遥控。岩石的破碎方法可以在工作面上通过手工、机械或者水力的方法进行分步破碎来实现，也可以通过机械全断面破碎来实现。破碎下来的岩粉或泥土可以通过压力墙上的进土口进入顶管机，并通过已铺设好的管线运至地表。

具体的顶管技术是指首先采用顶管掘进机(Cutting Shield)成孔，然后将管道从顶进工作坑(Drive Shaft)顶入以形成连续衬砌的管道非开挖铺设技术。顶管施工对管段的截面形状没有特殊要求，但通常以圆形截面居多，也可以是方形的(如箱涵)。

顶管技术最初主要用于路基穿越铺设保护套管，目前在该领域仍被广泛采用。随着技术的不断进步，该技术也可直接应用于管道铺设(如重力下水管道)，而不再需要保护套管，顶管技术也因此进入了传统的小直径隧道施工市场，与管片拼装形成衬砌的隧道施工方法构成了竞争。实质上，顶管法所用的顶管机(掘进机或盾构机，shield)和管片隧道施工法采用的隧道掘进机(Tunnel Boring Machine-TBM)是没用区别的，这两种施工方法的区别仅在于隧道衬砌构筑方法不同。

顶进管道具有两个作用，一是支撑开挖空间，二是作为管线建筑物。 根据其直径大小(按标准规定管道的直径>DN/ID 1400)，管道可以事先在工厂预制，也可以在施工现场的野外工厂生产，这主要决定于对管道运输的长度和重量的相关规定以及管道加工的经济性。通常可运输的最大管道直径应限制在DN/ID 3000或DN/OD 3800。较大直径的管道必须在施工现场进行制造，由于建一个现场的管道生产车间，需要很大的先期投入，考虑到施工的经济性， 通常要根据施工管线的长度来决定；同时，考虑到管道吊装的方便、吊装设备的能力以及对管道重量的限制，单根管道的重量不应>100 t。到目前为止，采用该施工方法顶进的在施工现场制造的最大的钢筋混凝土管道直径为DN/ID 4100 或DN/OD 5000。

35、目前地下施工方法有哪几种？

目前地下施工方法共有五种：钻爆法、浅埋暗挖法、深埋管线法、掘进法和盾构法。

36、泥水平衡顶管机的施工特点？

泥水平衡顶管机在无含水砂层中排出比较容易沉降控制容易推进速度快。

37、大型顶管机进洞的常见办法？（陈修权）

大型顶管进洞和中小型顶管进洞方法有很大不同。首先机头重，如3米顶管机头重量就约50吨，而且机头的中心靠前约在机头前1/3处，除了导轨、顶铁钢性要好以外，洞口的布置也与中小型顶管不同。

进洞口的形式有二种：一种是制井式整体制作，仅在进洞处不布置钢筋，充填低标号素混凝式砖块，待井整体制好后打井洞口二次制作洞口，打开洞口后把预先制作好的钢圈（比机头外径一边大10-15cｍ）放入洞口和井壁连接后二次补浇混凝土（可加速凝剂待到70%的强度时，焊接延长导规）。延长导规的高低和两边角度也必须和机坑导轨完全一致，不得有误。焊接好后再安装止水圈护口铁，洞口止水圈。进洞前将洞口土挖开800-1000ｍｍ，将机头徐徐推进洞口里，待刀盘全部进入止水圈、洞边全部顺好后，开动刀盘将土压升到0.1Mpa时,机器各部都正常开始出土(详见机器的操作规程),另一个方法是将洞口钢圈和延长导轨全部焊好,并和井壁主筋连好,衬好砖块,和井体一同浇捣，预埋好止水圈,护口铁螺栓进洞口后的操作和前一种方法一样。前一种方法标高好控制,周期长；后一种方法标高不好控制,周期短。

- 38、大口径顶管出洞技术措施？（亿钻通）

采用DK式土压平衡顶管掘进机进行顶管施工，顶管出洞工作对大口径顶管施工的成败非常关键。顶管出洞措施完善，掘进机能从工作井安全出洞，就能保证顶管顺利进行。

顶管出洞：是指在工作井安放就位的掘进机和第一节管从井中破封门进入土中的阶段。顶管出洞关键应做好以下几个方面的工作：管线放线、后座墙附加层制做、导轨铺设、洞口止水和穿墙等几个方面的工作。

一、管线放线：

顶管管线放线是保证顶管轴线正确的关键。放线准确就能保证顶管机按设计要求顺利进洞，满足施工质量要求；反之，就可能造成顶管轴线偏差，影响工程进度和工程质量，同时也会造成顶进时设备损坏，使顶管停顿。

顶管管线放线，就是将工作井出洞口和接收入井进洞口的坐标正确引入工作井内，指导顶管顶进的方向和距离。

从理论上讲，工作井和接收入井的坐标和标高在沉井下沉时都已明确，通过计算很容确定。然而由于沉井下沉时的误差，这样从理论上计算放出的线就不一定符合。目前，顶管管线放线常常是根据工作井和接收井的实际位置，按设计要求，通过测量实际放出管线位置。具体如下：

管线标高的测量使用水准仪测得工作井和接收入井洞底标高，按照设计坡度，计算每米标高，这里不在赘述。现仅就直线顶进时的水平角度和距离做一下介绍。

1、直线测量：

目前顶管管线常用的放线技术，就是根据顶管工作井出洞口的中线和接收井进洞口的中线，用经纬仪在工作井后后复瞄冷这两根中线直至重合。确定顶管管线，并将其引入工作井内。

这种放线优点是视线比较直观，减少了放线过程中的计算量，方便操作；缺点是放线过程中需反复移动经纬仪，操作人员容易疲劳，放线容易产生误差。另外，在工作井和接收入井之间如有障碍物，视线不能通视，放线就很困难。

2、三角放线：

这种管线放线最适用于在工作井和接收入进之间有障碍物不能透视的情况。即在工作井和接收井之间任意位置O点放置经伟仪，根据OA、OB和角度∠AOB，求得C点的位置和AB段的距离，在C点将管线放置工作井内。

点A----接收井进洞口中点；
点B----工作井出洞口中点；
点C----AB延长线上一点（引桩），通常C点在工作井另一侧，距离（BC）为方便放线的假定值。

计算公式：
AB=（OA2+OB2-2× OA× OB× cos∠AOB）1/2
AC=AB+BC
∠OAB=arcsin(OB ×sin∠AOB∠AB)
OC==（OA2+AC2-2× OA× AC× cos∠OAB)1/2
∠AOC=arcsin(AC× sin∠OAB/OC)

为确保放线准确，O点必须放置在2个位置进行校核，同时每次视仍必须用经纬仪左右盘进行读数，消除误差。

3、当工作井和接收入井的管线轴线测量完毕后，大工作井上用铅丝将管线轴线拉出来，上吊两个线附将管线轴线引至坑底，用以确定管线顶进轴线。

二、后座墙附加层制法：

后座墙附加层制做是保证顶管正常顶进很关键的一项技术措施。对矩形工作井直解出洞口的顶管，直接将工作井壁当后座墙可不必再做附加层，只靠井壁位置旋转后靠背铁即可；而对矩形工作井中折线出洞口或圆形工作井的顶管，必须先浇注混凝土附加层并与进壁共同受力作为后座墙。后座墙附加层与顶进轴线成直角，待其混凝聚力土达到75%以上强度后方可进行顶管的顶进工作，否则就可能造成顶管过程出现各种意想不到的事故，影响顶管顶进。

对于后座墙附加层的做法，根据经验，建议采用以下方法：

1、后座墙附加层工作面必须与顶管管线垂直。

2、对有折角的管线，应昼采用圆形工作井，后座墙附加层的宽度应满足主顶油缸发射加要的标，厚度根据工作井的直径和后靠背铁的宽度而定。

3、对有折角的管线，如采用方井时，后座墙附加层的厚度当工作井有加劲肋时，应保证最厚处≥工作井加劲肋的厚度，若无加劲肋时可根据使用要求确定；其宽度满足发射架的要求。

4、后座墙附加层做法昼采用钢筋混凝土，标号C20以上，当后座墙附加层覆盖洞口时，应在洞口处用型钢加固。

后座墙附加层严禁采用方木，因木材具有弹性，顶管顶进时，主顶油缸反复作用会造成木材反复受力，形成疲劳破坏，影响顶进质量，同时也会造成顶进设备损坏。

三、导轨铺设：

基坑导轨是安装在工作井内为管子出洞提供一个基准的设备。导轨要求具备坚固、挺直，管子压上去不变形等特征。基坑导轨铺设应注意管线轴线、导轨标高和导轨支撑稳定性几个方面的问题。

1、管线轴线：根据管线轴线测量结果，铺设轨道时，将轨道中线与管线轴线重合。

2、管线标高：由于采用的是复合型轨道，因此铺设轨道时必须了解轨道的基本结构。

导轨倾斜面是与管子接触的。设计时，导轨上水平面与钢筋混凝土管内底标高在一个水平面，因此在铺设导轨时，根据设计测得的管内底标高以调整导轨标高即可。导轨与井底的间隙应用钢板垫牢或用混凝土浇注，不宜用木板找平。

3、当导轨标高和轴线确定好后，即可进行导轨的支撑。由于导轨在顶管顶进时，不允许位移，因此支撑必须稳固，一般在导轨与工作井井壁间用多根型钢支撑，同时把型钢与导轨焊牢。

四、洞口止水

顶管工程中，为使管子能顺利从工作井内出洞，一般采取工作井预留洞口比管节外径略大些（一般为100mm）的方式，顶进时此间隙需采取有效措施进行封闭，否则地下水和泥砂就会从该间隙流到工作井内，会造成洞口上部地表的塌陷，甚至会造成事故，殃及周围的建筑物和地下管线的安全。因此，顶管过程中洞口止水是一个不容忽视的环节，必须认真、仔细地做好此项工作。

目前，我们采用的洞口止水方法是在沉井制做时，预先在洞口预埋一个10mm厚钢法兰，在钢法兰上焊接螺栓，安装16mm厚橡胶法兰，用10mm厚钢压板压紧。

39、顶管机的操作规程？

1、顶管机放置在机坑导规上，应离井壁有约30厘米的距离，供安装止水圈之用。

2、检查顶管机的轴线是否和机坑轴线，导规轴线和主顶油缸的轴线是否保保持一致，发现偏差立即调正。

3、加油，先加液压油，我们推荐使用68号抗磨液压油。西北地区最好选用兰州炼油厂原装的。待主顶泵站和机头纠偏泵站都加好后，再加机头大减速箱润滑油，大减速箱加双曲线齿轮油。机头纠偏泵站必须加上油标顶部，主顶泵站和大减速箱分别加到油标中心位置即可。电子油泵说明书上已说明。加二号锂基脂，如果买来的锂基脂比较干，须加煤油稀释，稀释成粥状即可。锂基脂一个班加一次，一次加3公斤左右。

4、接水管。本机主轴通道和出土机通道及机头面板上都有进水管，主轴通道和出土机通道必须接好，因它一工作就得供水。机头面上水管也同时接好，可暂时不使用。

5、接电：机头接电须用一个独立的电箱，主顶泵站、水泵、压浆泵可合用一个电箱。一但电源反相，机头内反相报警立即报警，电工应立即调正电箱的相位。接好电后用套筒扳手压紧各部电桩螺丝，完成后空气开关送电，同时转动相位平衡开关，看看三相电是否平衡，然后启动刀盘电机，刀盘电机按钮有自动、手动二档（详见说明书）。正转后，不能立即反转，须停机后再按动反转开关，一切正常后再开动出土机。出土机也有正、反转，它的反转开关在操纵台内侧。空转一切正常后，开动纠偏泵站，把纠偏油缸打到下伸档，这时，纠偏泵站油压表，油压会升高，当油压升到一定时候，纠偏油缸（下油缸组会同时慢慢升出，这时操纵箱上的数显仪会灵敏地反映油缸伸出的长度。动作正常后，把操纵台油缸开关打在下缩档，油缸会慢慢收缩，数显仪同时显示回缩长度，回缩到位后显示零位。其他动作以此类推。但左、右动作不能做，因机器卡在导轨上会把导轨挤坏。

6、顶进。开动刀盘电机，正常后通知主顶泵站操作员开动主顶。先工作2个最下部油缸，把主顶油缸的推进速度调整到3公分/分钟，最多不超过4公分/分钟。机内外联系一般用哨声，一声停，二声顶，三声注水，四声注浆。正常顶进过程中，机手必须精力集中，观察以下各种仪表：

A、电压表。电压表一般上限在410V，下限在275V，高了低了都不行。

B、电流表。主刀盘电流表正常电流应在50A以下，过高了要加水。出土机电流表正常电流应在30A以下，过高了也要加大注水量或打开反转开关，从出土口加水，当电流小下来以后开扳动反转，恢复正转。

C、当主电机电流不见减小，应将主顶油缸回缩3-5厘米，这时水还没有充分软化土层的现象，待电流正常了，再推进。

D、当各种仪表都正常后，机手在观察各种仪表的同时，也要不断地观察光靶上的激光点是否偏移。发生偏移时，原则上在1公分左右不去管它，在偏移2公分左右时就必须纠偏。纠偏原理如下：当激光点偏向右侧，说明机头向左偏，须将左侧纠偏油缸伸出一次，不需要伸出很多，走一段，一般待一到二根管子之后，观察激光有变化了：激光点向偏左回来了，但不能等到回到原点，纠偏油缸应及时会缩；当激光点没有变化或比原先扩大方向了，就得把纠偏油缸再伸长一点。但它伸多少，缩多少，什么时间伸缩，需要机手相当时间的摸索。机头的纠偏效果和土层的反力，机器的埋深，迎面土压推进速度都有关系。西安地区比较硬，土层反力大，应掌握及时纠偏、及时回缩、勤纠、少纠的原则，很快就能掌握。另外一点很重要，机头和第一个水泥管必须连接拉紧螺帽，紧到位就行了，不得加力死紧，否则纠编时纠不动。必要时，需松一松，待复位后再紧一紧。

E、机手必须做好应记的记录，机头的电流、电压，平均出土土压，迎面土压，纠偏量，纠偏时间，回缩量，回缩时间，有无异常情况。并向下一班机手书面交待，双方同时在交接班簿上签字。

40、后方顶力控制及注浆减摩的方法？

大型顶管的顶力控制比较难，尤其是长距离顶管，尽管主线准备了回套中断间，是否能顺利出洞，仍需要方方面面的紧密配合。

顶力过大的几个原因：

1）、顶线不直，歪歪扭扭，造成主顶油缸的有效推力作用在管子上产生分力。

2）、注浆不及时，注浆量过少，注浆配比不对，膨润土质量不好，止水圈跑浆。

3）、大面积塌方，尽管地面上不会很快地反映出来，它已经塌方，这种塌方并不是机头的正面，而是顶过去的管子上面，这是造成顶力瞬间增大的主要原因。

是否有防治的方法和解决的手段呢？

当然有，首先我们要把管子顶直。当然第一次使用机械化顶管需要熟练的操作人员带一带的。

4）、顶力控制的方法：

就顶管当然谁都希望顶力越小越好，但实际情况不是这样，尤其是大型顶管，首先是注浆，常规注浆方法是隔二个管设置一个注浆管，大型管每个进浆口必须设置阀门和压力表，并加装压力表保护装置，当每组进浆口发生压力不平衡的情况，有以下几种原因造成顶部压力过高导致局部塌方，两侧压力过高是注浆口阻塞，解决的办法是关闭相邻的注浆口，待压力下来后再打开其它注浆口。这一工作需要心细认真的同志来完成。注浆压力一般控制在0.3-0.5Mpa为好,压力过高会对管子产生负荷,造成顶力过大的假象,过低有可能发生跑浆现象，一般工作30秒至1分种，就这样反复循环。

5）、因埋深浅顶的管线上方不允许有汽车装载机通过，以减少塌方的可能性，一塌方立即关低压处阀门，待高压处压力降下来，再正常注浆。顶过的管结设置观察浮标。它的原理是这样的，当外套插入土体中，离管顶部约10-20厘米，放置一个活塞，上连活塞杆，活塞和外套之间每边留3-5毫米间隙，当塌方时活塞随之下沉。当隆起活塞随之上浮。并在活塞杆顶做好明显标记。

6）、理论顶力的确定和中继间的布置：

当初始顶进3-5根管子时也就是说约15-20米时一切正常，可以确定这一段的顶力，因为机头的迎面反力是恒定的，不管多长都一样。这样就可以计算出全线的理论顶力多大，画出顶力曲线图，找好坐标就知道每前进一米顶力应该多大，同时作出实际顶力多大，顶力接近或略超出理论力，问题不大，过大立即向主管领导汇报，但不得停机，可减慢推进速度。一旦停机就有管子被抱死的危险。同时加大注浆量，分析原因后，再采取措施。

中继间的布置：中继间的摆放不是顶力大了就摆放，而是根据理论计算，需要时才摆放，摆放前先处理好顶力大的其他原因再摆放。一般是阶段顶力的60%时摆放，各部分都连接好，当顶力到了70%时启动中继间，一般第一个中继间短一些，第二和第三、第四个距离长一些，因为随着顶线的延长，管子的导向和浆套形成越完美，单位顶力会随之下降。

7）测量

机械化顶管和手掘式顶管差不多。测量时要注意机头激光点和管子的中心轴线，计算好夹角，算出延线再推算出速度和顶进长度到恢复理想轴线的距离和时间。通知机手及时回缩，并做详细记录，上报项目经理。

8）出洞

机头出洞比进洞简单多了。当机头推进到距离洞口约1.5米时，打开砖墙中心部分用一根钢钎插到中心部分或可碰到机头，机头的土压表和出土机的压力会随之消失。机头电流变小。砖缝开裂向外凸出，此时需仔细测量四个方向，无误后关机。主顶油缸继续顶进，当中心刀露头时，停止推进。作好接受准备，安置机头接受托架，比机头位置低3-5厘米，同时准备吊车，挂钩起吊。

9）泥浆置换

a）根据设计要求：把原注入的膨润土浆液置换成水泥浆。

一般常见的水泥浆配比（水灰比）为：1:0.6+0.3%CMC溶液（饱和），按容积+15%的石灰浆。

b）把原来的注浆泵清洗干净。把注浆泵吸浆龙头防如灰浆桶内，打开第一组注浆口，当第一组注浆口冒出灰浆后，关闭阀门；打开第二组，依次类推，直到全线。在保压十分钟后，关闭所有阀门。保压时注浆压力为1Mpa。这时，应拆除主通道浆管和弧形浆管，就地清洗以免凝固。

41、机坑的布置？

在选择工作坑地点时，应注意底下和地面两方面的情况。在地面上，应尽量选择作业条件较好的位置，应避开高压线、电话线，尽量避开地面建筑物。如果必须在交通较为繁忙的道路上选择工作坑，则应设置好隔离装置和醒目标志，夜间应有良好的照明和明显的识别标志。有条件的话，尽可能离机动车道远些。

工作坑应远离河道、池塘及低洼地。尤其是作为承受主顶油缸反力的后座一端。上述地形会影响工作坑的后坐力。如果实在无法避免，则应对工作坑后部土体进行必要的加固。如果在上述地形条件下，工作坑需要同时起两个方向顶进作用时，应先向上述地形一方先顶，然后再调头向另一方向顶进。这时已顶顶进的管子可承受一部分后坐力。

工作坑的布置

工作坑的布置分地面布置和机坑布置。

a）、地面布置：起吊设备的安装、供电、供水、供浆、现场办公室、生活设施、道路及堆土场地等。

b）、机坑布置：首先是工作坑尺寸的确定。机坑导轨、洞口止水圈、后靠背、主顶油缸及油缸架、主顶泵站的布置等。下面分别叙述：

必须在其后座方向的地面上堆上准本顶进的管子和弃土，这样布置可减少顶进过程的地面载荷，从而减少顶进的阻力。

供电设备。现场配电设施必须有触电、漏电保护装置，接到管内的电缆必须有防水接头，并用防水胶布包好。如果注浆管、水管在一侧，电缆必须放在另一侧并挂起来。管内照明应采用12V或24V的低压电源，本公司制造的机头有24V备用电源可逆向供电。长距离的电压降建议采用干式自耦式变压器并提前安装好。

c）供水设备：一般情况下接两只0.5”-1”的自来水龙头即可。

d）供浆设备：主要由搅浆桶和盛浆桶组成。盛浆桶与注浆桶连通。因为膨润土润滑浆不仅需要搅拌，也要有足够时间浸泡才能使膨人土充分膨化。膨化池上还必须搭建凉棚防止下雨稀释浆液。另外膨润土粉需要堆放在架上防止地面污水潮气。

e）主顶泵站：主顶泵站可以布置在地面或机坑内，地面一般布置在靠近扶梯一侧后座方即可。

f）机坑布置

止水圈的安装。见顶管进洞章节。

安装机坑导轨。在放机坑导轨时，前端应靠近洞口，左右两侧可以用槽钢和枕木支撑。大型顶管导轨应焊在预埋的钢板上。如果两头掉头顶进作业，预埋的两条钢板应和机坑长度一样长。

安装后靠背。如果顶段管径较大，可采用两块后靠背，使用运输起吊比较方便。

测量仪器的安装：测量仪器必须架在独立的基础上，可在导轨预件中间两端分别列预埋钢板，把仪器架焊上即可。

后座力的分析：

在一般情况下，顶管工作坑所能承受的最大推力，应由所顶管子的最大推力为先决条件，然后再反过来推算工作坑后座是否能承受最大推力的反作用力。如果工作坑能够承受，那么就把这个最大推力作为总推力；如果不能承受，则必须以或座所能承受的最大推力作为总推力。不管采用何种推力为总推力，一旦总推力确定，在顶管施工的全过程决不允许超过总推力的情况发生。不然不是管子被顶坏，就是后座被顶翻。

42、泥水平衡顶管施工组织设计（亿钻通）

目录

一．工程概况

二．顶管方案

1、机头选型

2、平面布置

3、出土方案

4、顶力计算、中继间及中继间布置

5、出洞方案

6、测量方法

7、通风设置

8、顶管动力、照明配套

9、管接口质量控制

10、防止旋转措施

11、设备保养

12、顶进结束后机头处理

13、浅覆土安全技术

14、注浆减摩

三、安全

四、质量控制

五、进度计划

一、工程概况

本工程为                      顶管工程。采用Φ     顶管，总长为      m，管中心标高-     ～-     m。土质由标高为       m的       土到       m的       土。

二、顶管方案

1、机头选型

工程由于一次顶进距离较长，采用具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机。

①具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机有多种形式。

其基本原理是主轴偏心回转运动而破碎的泥水平衡顶管机，其刀盘的正面，开口比较大，便于大块的卵石等能进入顶管机内，刀盘正面上下两个泥土和石块的进口，其开口的面积约占顶管机全断面的15%～20%。

刀盘由设在主轴左右两侧的电动机驱动。电动机是通过行星减速器带动小齿轮，然后再带动设在中心的大齿轮。大齿轮与主轴及轧辊联接成一体。主轴的左端安装有刀盘。这样，只要刀盘驱动电机转动，刀盘也就转动，同时轧辊也转动。在掘进机工作时，刀盘在一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块轧碎。被轧碎的石块只有比泥土仓内与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的泥水仓，然后从排泥管中被排出。

另外，由于刀盘运动过程中，泥土仓和泥水仓中的间隙也不断地由最小变到最大这样循环变化着，因此，它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中，从而保证了掘进机不仅在砂土中，即使在粘土中也能正常工作。

一般情况下，刀盘每分钟旋转4～5转，每当刀盘旋转一圈时，偏心的轧碎动作达20～23次。由于本机有以上这些特殊的构造，因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的掘进机中最大的，破碎的最大粒径可达掘进机口径的40%～45%之间，破碎的卵石强度可达200Mpa。

本掘进机的优点是：

A、顶管机、主千斤顶、泥水循环系统和泥水分离装置成套化。

B、带锥形破碎机的条幅刀盘，能破碎小于外径30%，一轴强度196Mpa（2000 kg/cm2）的砾石。

C、该机能适用各种土壤条件，如粘质土、砂土、砂砾混合卵石土和软岩上。

D、使用安装在轨道上的主顶油缸。一次顶进长度超过100m。

E、该机由一人在地面遥控操纵即可。

F、可在控制台上进行电视监测及方向控制，精度高。双光靶方向控制系统，有经验的操作人员可以将方向误差控制在10mm之内！

G、使用主千斤顶不间断便可单独顶进一节管子。

H、泥水分离装置是一种密封性好，操作灵活的分离系统，且能节省安装空间。

此机型在现今使用较广，我们有着成功施工经验、技术成熟、可靠，对土层扰动少的特点。偏心破碎泥水平衡顶管掘进机是根据含水量较高的沙砾土而专门设计的。因此特别适应本工地基顶管的施工。

2、平面布置、井内布置及管内布置

2.1在工作井范围内实行全封闭隔离施工并布置以下必要的设施，地面指挥监测中心、办公室、仓库、配电间、冷作间等。布局要合理，环境整洁、卫生，并有专职人员进行管理。

2.2现场布置采用8t汽吊，设备进场时，采用16t汽车吊车。

2.3管道顶进时，起吊设备采用跨距为14m的龙门行车（起重能力为30t），行车导轨与顶管中心线应平行铺设，并与管中心左右对称。

2.4井内布置

工作井井内布置主要是后靠背、导轨、主顶油缸、油泵动力站、钢制扶梯等。

3、出土方案

泥水平衡式顶管的出土采用全自动的泥水输送方式，被挖掘的土通过在机舱内的搅拌和泥水形成泥浆，然后由泥浆泵抽出，高速排土。

在沉井上部砌2只沉淀池。沉淀的余土外运需按文明施工要求和渣土处理办法，运到永久堆土点，不得污染沿途道路环境。

4、顶力计算

4.l 、推力的理论计算：（以Φ800mm计算）

F=F1十f2

其中F—总推力

Fl一迎面阻力       F2—顶进阻力

F1＝π/4*D2*P  (D—管外径0.86m  P—控制土压力)

P＝Ko*γ*Ho

式中 Ko—静止土压力系数，一般取0.55

Ho—地面至掘进机中心的厚度，取最大值6m

γ—土的湿重量，取1.9t/m3

P＝0.55*1.9*6＝6.27t/m2

F1=3.14/4*0.862*6.27＝3.64t

F2＝πD*f*L

式中f一管外表面平均（根据顶进距离平均沙砾土）综合摩阻力，取0.8t/m2

D—管外径0.86m

L—顶距

F2＝3.14*0.86*0.8*110＝237.6t。

因此，总推力F=3.64+237.6＝241.3t。根据总推力、工作井所能承受的最大顶力及管材轴向允许推力比较后，取最小值作为油缸的总推力。工作井（Φ800mm顶管）设计允许承受的最大顶力为400t，管材轴向允许推力300t，主顶油缸选用2台200t(2000KN)级油缸。每只油缸顶力控制在180t以下，这可以通过油泵压力来控制，千斤顶总推力360t。因此我们无需增加额外的顶进系统即可满足要求。

5、出洞方案

为防止出洞口及顶进过程中泥水压力过大涌入工作井内，在洞口内预先安装一个单法兰穿墙钢套管，用于安装橡胶止水圈及止水封板。由于顶进距离长，造成管材表面及F型钢套环、砂等对橡胶止水圈不可避免的磨损，需经常更换橡胶止水圈。因此，我们在洞口里侧增加一道橡胶止水圈，当需更换外部橡胶止水法兰时，洞口内部的橡胶止水圈可防止地下水进入井内。

6、测量以及设备安装
6.l、测量的方法

6．1.1通视条件下的测量1.1.1使用交汇法引工作井及接收井预留洞口中心至各自的井壁。置经纬仪至A点，后视B点，作BA直线的延长线，并在工作井后部定出一点C。保证C、A、B在一条轴线上，置经纬仪在C点上，后视A点，在工作井井壁上定出一点A，，置激光经纬仪基座于井下D点，并抄平固定激光经纬仪架，置经纬仪于A点，后视B点，在激光经纬仪器架上定出D点，D点同A，，A，B点在竖直方向上成一直线，安装激光经纬仪于仪器架上，对中D点，后视A，点，依设计轴线打好角度，既可定出轴线。

6．1.2不通视条件下的测量

6．1.2.1引出A、B两点后可根据导线法以及平移法定出C、D、A，，其余步骤同通视条件下测量定位。

6．1.2.2后靠背导轨及后顶的安装

轴线确定后先安放后靠背，后靠背后部距离井壁100~200mm，调整后靠背前后以及左右方向，应尽量保证后靠背的中心于轴线相重合。

在轴线定好后既可安装导轨以及后顶，先根据导轨本身的尺寸计算出导轨顶面至轴线的高差h，至水平仪于井下，在井四周作出4~6个临水点，保证轴线标高-临水点高程= h，安放导轨时可用线绳在相对的两个临水点拉出一条直线，使导轨顶轻触于线绳既可，然后根据轴线调整导轨轴线在竖直方向上于已知轴线的竖直投影线重合，导轨轴线方向调整好后再精调导轨的高程，最后支撑导轨至井壁上。

引轴线至井底前后两侧A、B两点，分中后靠背，在后靠背上作一分中点C，开始放置后靠背时尽量使C点在AB的延长线上，此值可肉眼鉴定，误差不应大于10cm，在后靠背边缘定出任意等高两点D、D，，测量AD和A D，的距离，只需保证AD的距离约等于A D，的距离既可，误差不应大于3cm，导轨左右方向确定后既固定下面两侧各一点，后使用线坠调整前后方向既可，最后根据实际情况填塞C15-C30的混凝土至井壁到后靠背的间隙，后方顶的安装在后靠背的安装完毕后进行，抄平后顶后只要保证所以千斤顶后平面贴实后靠背既可固定。

导轨安装完毕后需在预留洞口内安装副导轨，副导轨的轴线以及高程均要与主导轨保持一至，此副导轨用于防止机头进洞后低头。

增高装置可根据机头重量以及增高量选择枕木，钢支架或砼垫层。

洞口止水装置的安装，应保证除止水圈外最小直径大于进洞物最大直径的8cm，防止受到进洞物的剪切而失去止水效果，位置确定后可用水泥砂浆封堵与井壁形成的间隙，防止从间隙处漏水、漏浆。

7．泥水系统的安装

泥浆池应尽量靠近工作井边，可采用并联法。

泥浆池尽量靠近工作井边，可以减少排泥管路过长而且产生的管路摩阻力，沉石箱的配置可沉淀块状物，防止块状物直接进入排泥泵引起排泥泵堵塞和损坏。

注浆系统应尽量使用螺杆泵以减少脉动现象，浆液应保证搅拌均匀，系统应配置减压系统，在泵出品处1米外以及机头注浆处各安装一只隔膜式压力表。

8．顶进开始调试阶段以及土体取样：

顶管下井前应作一次安装调试，油管安装先应清洗，防止灰尘等污物进入油管，电路系统应保持干燥，机头运转调试各部分动作正常，液压系统无泄漏。

机头下井后刀盘应离开封门1米左右，放置平稳后重测导轨标高，高程误差不超过5mm，既可开始凿除砖封门，砖封门应尽量凿除干净，不要遗留块状物，同时可进行土体取样工作，使用Ф100，L=500mm的两根钢管在洞口上下部各取长400mm的土样，取样工作完成后随既顶机头，使机头刀盘贴住前方土体。

机头土压力表所显示的土压力为泥仓土压，显示的土压力与实际顶进的土压力存在一个压力差ΔP，此值一般取15-30T，由于进泥口是衡定的，TCZ机头的土压控制主要通过顶速来调节，每次初顶时先调节好送水压力，然后打开机内止水阀，转动刀盘，关闭机内旁道，待流量达到额定值的80%时既可开始顶进，送水压力可通过机内压力调节既可完成。

顶进过程中的方向控制

机头操作员只要通过纠偏动作，始终保证激光点在二号光耙的中心即可。

测量与方向控制要点

(1)有严格的放样复核制度，并做好原始记录。顶进前必须遵守严格的放样复测制度，坚持三级复测：施工组测量员→项目管理部→监理工程师，确保测量万无一失。

(2)布设在工作井后方的仪座必须避免顶进时移位和变形，必须定时复测并及时调整。

(3)顶进纠偏必须勤测量、多微调，纠偏角度应保持在10’～20’不得大于0.5°。并设置偏差警戒线。

(4)初始推进阶段，方向主要是主顶油缸控制，因此，一方面要减慢主顶推进速度，另一方面要不断调整油缸编组和机头纠偏。

(5)开始顶进前必须制定坡度计划，对每一米、每节管的位置、标高需事先计算，确保顶进时正确，以最终符合设计坡度要求和质量标准为原则。

9、顶管动力、照明配套

顶管动力配套

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 总功率(kw／h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀盘电机 | 1 | 22 |
| 2 | 螺旋输送泵电机 | 1 | 5.5 |
| 3 | 纠偏油泵电机 | 1 | 4 |
| 4 | 排水泵 | 2 | 15 |
| 5 | 电焊机 | 1 | 30 |
|  |  | 合计 |  |

(注：以上所列设备，并不都是同时启动。)

动力电线设置：管内设置—二路电缆，按其配套动力负载功率，选择电缆规格，供电采用TN—S方式，三相五线制移动电线装接。

10．管接口质量控制

10.l所用管节为“F”管，“F”管受力性能好，接头稳定性高，接口处止水密封性能好。

10.2选用优良管材并处理好管子接口顶管施工是十分重要的。要按有关规范对管材作现场检查验收，如发现不合格品坚决予以退回。

10.3管材运送、起吊均应有专用夹具，搁置时应用方木垫高，防止“F”型管接口的套环受压变形。

10.4接管前再次检查管子接头的承插口尺寸，橡胶圈和衬垫板的外观和质地。确认合格后可在接口处均匀涂抹薄层硅油等对橡胶无侵蚀性的润滑材料以减少摩阻力。承插接管时要保证与上节管的钢套环同轴度，并且加力要均匀，应保证橡胶圈不移位，不反转，不露出管外。顶管结束后要按设计要求在管内间隙处填充弹性密封膏，并与管口抹成—个光滑的渐变面。密封圈的胶结应在使用前两天完成并检查其牢固性。

10.5管材供应

在顶进过程中，管材的供应是非常重要的，如果供应不及时造成顶进停止，后果是非常严重的，由于机头重量一般较大，长时间的滞留会造成机头沉降，使轴线发生偏差；或已顶好的管子和周围土体固结，使得摩阻力增大。因此，在开始顶进前，需指定详细周全的供应计划，现场应备有足够余量。

11、设备维修及保养

在本工程项进过程中，特别需要对掘进机进行维修和保养，使掘进机始终处于优良的使用状态，从而顺利完成本工程实施。

11.1刀盘主轴及外壳密封

掘进机在累计顶进达500米时，需对刀盘主轴密封进行检查，看看是否良好，如果不良则应更换。如果良好则应在加好油的情况下安装好。

11.2液压系统

当液化油出现乳化时，说明液压油己严重氧化，应予以更换，更换液压油之前须把油箱内清洗干净。加油必须用精滤车过滤后方可加入。另外，一旦发现油管老化应予以更换。

11.3电气系统

电气系统应保持干燥，保持指示灯及各仪表正常。

11.4纠偏系统

纠偏系统要经常检查是否漏油、油液质量、油压情况，如发现不正常情况及时更换。

12、注浆减摩

长距离顶管施工中，顶力控制的关键是最大限度地降低顶进阻力，而降低顶进阻力最有效的方法是进行注浆。注浆使管周外壁形成泥浆润滑套，从而降低了顶进时的摩阻力，我们在注浆时做到以下几点．

12.1、选择优质的触变泥浆材料，对膨润土取样测试。主要指标为造浆率、失水量和动塑比。

12.2、在管子上预埋压浆孔，压浆孔的设置要有利于浆套的形成。

12.3、膨润土的贮藏及浆液配制、搅拌、膨胀时间，听取供应商的建议但都必须按照规范进行，使用前必须先进行试验。一般性能见下表：

| 膨润土 | 纯碱 | 掺加药剂 | 漏斗粘度 | 视粘度CP | 失水量ml | 终应力 | 比重 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8％ | 4‰ | Cmc、PHP | l’19”2 | 21 | 12.6 | 80 | 1.048 | 0~0.001 |

12.4、压浆方式要以同步注浆为主，补浆为辅。在顶进过程中，要经常检查各推进段的桨液形成情况。

12.5、注浆设备和管路要可靠，具有足够的耐压和良好的密封性能。在注浆孔中设置一个单向阀，使浆液管外的土不能倒灌而堵塞注浆孔，从而影响这浆效果。

12.6、注浆工艺由专人负责，质量员定期检查。

12.7、注浆泵选择脉动小的螺杆泵，流量与顶进速度相应配。

12.8、由于顶管线路长，为使全程注浆压力不致相差过大，在中间还将每隔400增设压浆泵以增大压力。

13、应急措施

由于本顶管工程所处土层在             和              层中，因此本工程在顶管施工时如遇到意外情况，如土质突然变化、发生涌水现象、遇到障碍物等，必须采取有效的措施来处理。

A、地质发生很大的变化，突然间变硬或变软。这可以通过刀盘的转矩来判断，如果突然变硬了，则向土仓内加入水或泥浆，掘进机上设有加泥孔，其目的就是用来加泥的。如果太软，可把第一至第三节管子及工具头都联成了一个整体，以增加它们的刚性，从而可避免机头突然沉陷。

B、在顶管施工过程中，如果出现异常的偏差或纠偏失效，必须在允许偏差标准以内就停下来，分析原因，找出对策再继续顶进，切不可盲目行动。操作人员必须严格遵守这样一条规定：无论何种情况，超过允许偏差一律停下来，并且如实汇报情况，以便分析原因，找准对策。

三、安全

严格执行安全生产协议书及治安，消防协议书中所规定的内容，并结合工程特点做到以下几点：

1、管理工作标准化

本工程以井下作业为主，工程安全管理上要求“安全第一”的指导思想，必须贯彻在工程施工的始终，切实认真贯彻有关安全生产、文明施工的规章制度，加强对安全生产、文明施工的检查，使管理工作标准化。

2、抓好安全基础工作

提高安全管理水平，以防为主是本工程安全管理的目标，使每个施工人员树立以“预防为主”的安全生产意识，根据本工程的施工特点，认真抓好施工现场的“八大纪律”及“三大操作规程”为重点的安全基础工作。

3、二通、三无、五必须

(1)二通：施工现场人行路畅通，施工工地沿线单位，公用道路出入口畅通。

(2)三无：施工中无管线事故，施工无重大伤亡事故，施工现场周围道路平整无积水。

(3)五必须：施工区域必须严格分离，施工现场必须挂牌施工，工地现场材料必须堆放整齐，生活区必须清洁文明，工地现场必须清洁文明，加强以文明施工的思想工作。

4、防汛防台、治安保卫、卫生及隧道内排水排风具体措施

防汛防台：在汛期及台风季节，暴雨及台风时处理可能发生的事情。行车上安装防风安全装置。在工作井内布置一台渣浆泵，备一台渣浆泵、四台潜水泵及草包等，在工作井四周砌30cm踢脚。。

治安保卫、卫生：严格执行招标文件中治安保卫、卫生所规定的内容，结合本工程的实际情况加强工地的巡查，特别在夜间值班人员应经常巡查。严禁在更衣室、民工宿舍喝酒、打牌。民工宿舍、更衣室，办公室物品安放整齐规划，建立卫生值日制度，保持室内清洁整齐。

管内排水：在管内安装一路排水管道，在工作面放一台潜水泵及时抽掉积水。积水抽至排水管内送至工作井，由工作井内渣浆泵抽送至地面排水沟。

管内排风：在隧道内安装一路排风管路。

5、消防管理

(1)严格执行消防条例的有关规定和执行各级<<安全防火规定>>

(2)加强现场防火力量及灭火设备，现场设兼职消防员，落实防火责任制。顶管管道内严禁吸烟。

(3)在施工现场仓库、木工间、机焊、配电间、办公室等处配备好足够的消防器材，并要加强管理和保养，以备使用。

6、井下施工的所有移动电机具和设备，必须有严格的接地措施。井下、管道内的照明设备必须用12V~16V安全电压。

7、现场宣传工作

(1)设立通讯员，并及时向公司及外界新闻媒体报道和宣传工作建设情况和在工程建设中的新风尚。

(2)配合公司做好形式任务宣传教育工作，加强全员的危机意识和责任感。

8、建立班组安全管理制度

建立对施工班组的安全管理制度是一项极其重要的基础工作，重点开展以“讲评，教育、交底及检查”的安全管理制度。

9、重点部位安全管理措施

(1)确定安全重点部位，实行监控。

(2)成立监控小组，实行分项管理。

(3)加强施工前期管理，对设计和施工工艺实行把关，强化安全管理措施。

(4)进行认真的安全交底，加强部位全过程的检查、把关，及时地总结、反馈，修订措施。

四、质量控制

（一）形成一个有效的保证体系

在工程中认真贯彻GB/T9002-ISO9002系列标准，根据《质量手册》和《体系程序》文件，形成从质量策划，合同评审，供应商的评审，采购验证，施工过程控制，检验，测量和试验设备的控制，不合格品的控制，文件和资料控制，质量记录的控制到培训、服务等，形成一个符合国际ISO9002系列标准质量保证体系。

（二）建立健全质量管理网络

为保证施工质量，在施工现场实行以总工程师为核心的质量管理网络。以确保整体工程达到优良级，实行工程质量目标管理，明确各部门的工作岗位职责，落实质量责任制，形成一个有效的质量保证体系。由检验部门具体负责，各项目组配备专职质量员，强化质量监控和检测手段。

（三）工程的质量标准以标书要求及标书中参用的质量标准为准。工程开工前组织全体施工人员认真学习并做好技术交底工作。建立技术交底卡，严格按操作规程组织施工。

（四）加强自检，互检制度，实行三级（班组，项目部，质检科）检验制度，做好隐蔽工程验收，由班组填自检单，然后项目部验检，质检科抽检，监理验证签字。做好上下通工序验收，只有上道工序通过验收后方可进行下道工序施工。

（五）把好原材料、成品的质量关

凡使用在本工程中原材料、砼管材、商品砼等都必须经过ISO9002系列认证产品或推荐使用的合格产品，到施工现场进行严格检验，并具备质保单位和试验技术资料等。做好各种材料的质量记录和资料的整理和保存工作，使各种证明、合格证（单位）、验收、试验单据等齐全，确保其可追溯的完整性。

（六）确保各种试验的时效性和准确性，现场成立实验室，并严格按照“试验室规程”开展现场各种试验工作，保证按照规范要求做好各类原材料、成品砼管材、商品砼、砂浆、焊接件等的抽检和复检工作，切实起到把好质量关，用数据和分析图表配合和指导现场施工质量。

（七）对施工中各类测量仪器，如经纬仪、水准仪、测距仪等，以及试验设备，须按规定做好计量检定工作，并在使用的过程中，随时发现掌握可能出现的偏差，以保证计量设备的准确。

（八）开展各项质量活动定期开展质量活动，活动形式可多样化，可以是各项目组的互检，组织学习，参观样板工程，以达到相互交流，传递质量信息，提高质量意识，促进工程质量的提高。以重大工程立功竞赛活动为主导，开展质量竞赛单项活动，组织各项目组之间开展质量管理方面的竞赛活动，以顶管工程施工班组之间开展同工种施工质量竞赛活动，充分调动广大施工人员的劳动积极性。

43、 A：以Φ1000和Φ1500泥水平衡顶管机为例，正常顶进速度为多少？

B：用水量？

C：用电量？

D：用工工种和人数为多少？

E：对操作人员素质和能力要求是什么？

答：

A：Φ1000和Φ1500泥水平衡顶管机正常顶进速度大致为日进尺20米。

B：Φ1000泥水平衡顶管机用水量：25m3左右，循环使用，日添加5-8 m3；Φ1500泥水平衡顶管机用水量：30-40m3左右，循环使用，日添加8-10 m3。

C：用电大致如下：Φ1000泥水平衡顶管机的机头35Kw；进排泥系统60Kw；主顶泵站15Kw；泥水分离器45Kw（每小时处理200 m3）；行车10Kw；地面及管道照明3Kw；实际用电量在250-300Kw左右。（采用大功率软启动变频技术，可以按下限考虑；每小时处理100 m3泥水分离器按30Kw计算）

Φ1500泥水平衡顶管机的机头67Kw；进排泥系统90Kw；主顶泵站15Kw；泥水分离器45Kw（每小时处理200 m3）；行车10Kw；地面及管道照明4Kw；实际用电量在320-350Kw左右。（采用大功率软启动变频技术，可以按下限考虑；每小时处理100 m3泥水分离器按30Kw计算）

D：用工工种：电工2人（每台机白天1人、夜间1人）；维修钳工2人（每台机白天1人、夜间1人）；机器操作员2人（每台机白天1人、夜间1人；整台机采用集中操作控制系统控制所有设备即机头、进排泥水泵、触变泥浆泵、主顶泵站、泥水分离器等，除行车以外）；测量人员2人（白天1人、夜间1人）。每班配置带班班长1人，负责整个系统的观察和协调；每班行车工1人；民工3人（机坑内2人，地面1人）每班各种工种人员计6人。

E：操作人员的素质要求：机器操作员应懂得顶管的基本原理，熟悉电脑使用方法，高中以上文化即可；电工应懂得顶管电气基本原理，熟悉各种电器元件，掌握常见电器故障检修方法；钳工应懂得机械和液化传动基本原理，有一定的动手能力；带班班长素质要求比较高，应熟悉顶管的全过程，有独立处理突发事故的能力，以及与发包方和工程监理沟通的能力；测量工具备基本素质就可以，但必须有责任心；其他工种要求不高。

44、泥水平衡顶管机顶进时，产生泥浆量为管占体的多少倍？处理方式有哪几种？泥水分离器价格及可靠性如何？

顶进时产生的泥浆量为管占体的7-8倍，应采用可输送高浓度液体及可容可输送50%固化物的渣浆泵，循环使用，用水量不大。

处理方式有两种：多级沉淀法。泥水分离法。

自然沉淀法的优点：省钱省电；缺点：沉淀池占地面积大，用水量大，泥浆外运困难。

泥水分离法的优点占地面积小，由储浆池、分离泵振动、电动正动筛和各种管道组成，可靠性好，维修频率低，分离后的泥砂含水量一般在30%左右，可直接外运。缺点是造价较高，100 m3泥水分离器的价格大致在15万元以上，目前该产品质量比较好的是宜川旋风牌。

45、 A：如何克服砂层顶进时顶力过大？

B：如何加大顶距？中继间布置的原则？

答：A：克服砂层顶力主要是依靠有效的注浆，使浆液在渗透到砂层中同时瞬间凝固，使其产生具有一定强度的人工土方以支撑上方砂层和水泥管，分离同时在水泥管的表面形成浆套，达到减阻的目的。

B：加装中继间并合理使用，极为重要。一般在计算理论阻力后，根据减阻的实际效果在达到阶段顶力的60%时布置中继间，在达到阶段顶力的70%时启动中继间。

46、在砂层中进行泥水平衡顶进时，向机头前方注水或注浆的主要依据是什么？

在砂层中向机头前方注水或注浆的目的有以下：

A：水或浆仅供切削面的后部泥水仓稀释泥浆之用以供泵送

B：冷却切削刀盘

C：注浆的目的是让沙粒不在管道中沉淀造成堵塞

D：在砂层顶进时，把膨润土搅拌在泥浆池中，用比重计测量比重，一般在1.05-1.08之间，同时适当添加一些纯碱。加膨润土的目的是为了增加悬浮力，不让砂粒过快沉降，加纯碱的作用是减少排泥管内阻力。它的主要依据是砂粒的大小、现场排泥是否顺畅，同时必须选用变频或调速排泥泵，调整流速和流量，来达到平衡的目的。

47、采用什么方法可保证顶进坑地面沉降在规定范围内？

A：无论是泥水还是土压顶进，它的推进速度和排出速度必须精确一致，基本上要求采用电脑自动控制；

B：采用特殊注浆配方使顶管周边产生人造土方，保证沿线不塌方。

48、顶管机能否适应西安地区特殊地质条件（湿陷性黄土、垃圾土、粉质黏土、料浆石、全断面砂层、高底下水位等）？在西北地区有无施工范例？出土和运输怎么解决？

2001年6月至2005年，西安地区共使用本公司9台顶管机，其中8台土压，1台泥水。各种土质均遇到过并给予顺利处理，有相当的认识和经验积累。在降水处理和机坑布置、扭矩转速参数测算、制作机器、人员培训、顶进施工等方面经验深刻，并根据现场实际和业主需求不断予以改进。

大口径顶管中，出土方法有三种：A卷扬机出土，B电瓶车出土，C大排量土砂泵出土。

A卷扬机出土：是由底盘和土斗组成的小车，依附车轨道行走，由卷扬机通过钢丝牵引小车前进和后退。优点是一次性投入较少，缺点是钢丝绳磨损很严重，需要经常更换。

B电瓶车出土：是大型顶管机最常见的一种方法，由螺旋出土机先送到皮带输送机上，由其送到一定的高度，皮带输送机呈300摆布，力求皮带机下部有最大的有效空间，供电瓶车停放。一般电瓶车拖3列土斗，一次装送约10m3，电瓶车的牵引力约15-20吨，行走速度约10-15公里/小时。优点是一次性出土量大、安全，缺点是一次投入大、机坑长，需要最少6-7米的出土空间。

C大排量土砂泵出土：连续顶进连续出土，是顶管出土的发展方向。用电量大，对土的土质含水量有一定的要求，制造成本高，维修不易。

49、浅谈全断面砂层长距离顶管机的施工工艺—陈修权·

全断面砂层是指从地表到井底（工作井或检查接收井）都是砂层。这对制井顶管将会造成极大的困难。但不是不能克服，只要方法得当，方案合理，就能收到事半功倍的效果。

- 首先彻底分析地质报告，充分了解砂土力学，砂的成份含水量的因果关系，经过科学细致、周密的计算，方能入手。

- 介绍几种常用的经验方式（砂层）

1、G总=G1 tg2(450-Φ/2)，经简化可得，主动土压力计算公式 Re=r2k，K为主动土压力系数，K= tg2(450-Φ/2)。

2、Ier=r1/r(流砂下滑力经验公式)   Ier为流砂水力坡降。

R1：原状砂溶重，r：脱水砂自重。

说明：流砂现象只有在含水量45%—30%中的细砂及粉细砂用才能发生。在粗大砂砾中因孔隙大，不易产生较大的水降，水在流过时受阻力小，动水动力也就小，所以在西安地区发生流砂的现象不大。

- 地质情况为细砂含水丰富，可以采用比较成熟的逆作法施工。建议采用轻井点分层降水（内、外层），其目的使细砂砂层中含有15%—20%的含水量，在水分子的张力下，使砂层保持自立一次制井不利超过一米。再用振动器把降水管振到第二层，接上水管再降水，再开挖制井，反复到井底（轻井点降水点多，降水均匀，速度快）。

- 顶管工艺制作：

井制好后就要顶管了，在砂层中顶管中顶管，必须要克服两大难题：

1、解决砂层的阻力，下边介绍二种方法：

    - 低标号水泥浆+10%石灰浆+6‰水玻璃，在机头的合理周边压入（机头附加特殊注浆通道在机头部分另叙）。

    - 钙基膨润土+10%石膏浆+6‰，水玻璃在机头的合理周边压入。

下边介绍以上两种压浆目的和机理：

压浆的目的是使用浆液在短时间内使得砂层中能形成约10cm左右的土弓，由于土弓在机头前部分形成。减阻浆膜，在机头后壳体，第一根接口处同时形成。所有的水泥管不可能和砂层直接接触，在砂中同时形成土弓层减阻层。使得全线水泥管不在砂层中运动，当砂层中C值为0时，由于人造土弓的形成，使砂层自重覆盖，管子上的压力变得很小。

方法（1）的优点：成弓强度高，成弓容易。缺点：成本高一些，有可能因不严格掌握配比，会局部粘住水泥管，对压浆泵有一定的要求。

方法（2）的优点：成弓强度略低，成本低一些，对配比要求不严，不会粘住水泥管，对压浆泵要求不高。

有了比较科学的成弓和减阻的方法后，最重要的是机头的特殊注浆通道和浆液的比例分配阀的布置：

方法是：在机头泥土仓约10cm的地方布置一圈，周边注浆孔，由注浆泵通道和比例分配阀组成，比例分配阀的作用是保证周边所有注浆孔都能同时等压出浆，也就保证土弓的有效形成，改造的方法多种多样，具体再商谈。

2、砂层中的出土问题：

砂层中的出土问题也是制约顶管的一个棘手问题，方法得当，处理比较容易了。

当砂层中不含土，富含水量40%以上，中细砂的处理方法：

a、降低螺旋出口高度，螺旋角度一般为100。

b、出口螺旋伸出面板约1.5螺距。

c、出土压力控制在0.05Mpa左右。

d、推进速度在10mm/min。

e、适当在主轴注浆通道注一些钙基膨润土。

当砂层中含水量低（20%）以下，中粗砂的处理方法：

a、在含水量低的中粗砂中顶进，必须在主轴注浆通道加注钙基膨润土式黄泥浆，最好加膨润土，可免去过滤等手段。加入量为切削断面的10%—15%注液（体积比），刀盘一转就加，一停就不加。

b、面板上对抗土压控制在0.05Mpa。

c、推进速度控制在10mm/min。

d、螺旋出土机角度在100左右。

e、保持面板外1.5螺距长度外。

50、顶管机的成功应用情况？
    A：广东汕头市输水工程

广东汕头市输水工程中有一条穿越汕头市主干道(金沙东路)的长为58m、外径为1400mm的输水钢管。施工采用了半遥控式φ1400mm大刀盘电机驱动土压平衡顶管机。

管道顶进地层为砂土(以中砂为主，还含有一些直径为10～14mm的贝壳)，地下水位在地表0.5m以下，管顶覆土厚3.3m，且有较复杂的地下管线要保护。在13天内完成了58m的顶程，地面沉降量在0～10mm。
    B：西安排水顶管工程

西安市雨水截流总管，标段管道长512m，沿途穿越民房群与城市交通干道，设计纵向坡度7/10000，平均埋深9m，雨水管道采用规格为φ3000mm的钢筋混凝土管，管节长2.5m，施工采用了φ3000mm大刀盘电机驱动土压平衡顶管机，设置两个中继间。由于顶进土层为湿陷性粘土，土中有氧化斑点及贝壳碎片，层间夹砂，具湿陷性，呈硬塑～可塑状，土的粘聚力值高达45～55kPa，为此，除了在刀盘正面与螺旋机上有注水口，还在顶管机土仓的隔板上布置了8个注水孔，并在施工时，根据刀盘驱动电机的电流值，严格控制注水量，以保证湿陷性黄土的承载力。施工中房屋无裂缝，地面交通正常，施工后经测量，整个施工段管位高程、左右偏差均满足设计要求，沿线的地面沉降量小于5mm。
    C：上海污水治理工程
    φ1650mm、φ1800mm、φ3000mm与φ2000mm几种规格的大刀盘电机驱动土压平衡顶管机，先后应用于上海污水治理工程的顶管施工中，采用定速出土、变速顶进的土压平衡施工技术，安全地穿越了简陋房屋、铁路、交通繁忙的马路、地下管线、河川与堤岸防汛墙等建筑物，达到了地面沉降小、方向控制好的效果。
    D：广州荔湾湖电力隧道工程
    广州荔湾湖φ3000mm电力隧道工程全长400余米，采用外径为3600mm的大刀盘电机驱动土压平衡顶管机进行顶进施工，管道覆土4～6m，处于粉细砂土层，地下水位较高。顶管施工从2002年12月初到2003年1月底结束，历时约两个月，安全穿越了黄沙大道、地下管线、荔湾湖与1幢楼房的基础(混凝土灌注桩)。

E：大刀盘电机驱动的φ1600mm-φ2600mm土压平衡顶管机还应用于北京、天津、浙江、江苏、安徽、湖北、河南、广东、甘肃等地区的市政工程地下管道的施工。

51、DN3000大刀盘全断面切削顶管机的使用维护规定？（二航三公司）

一、DN3000大刀盘全断面切削顶管机的特点

中交二航三公司根据越南胡志明市环境卫生工程NL-TN流域七合同段的施工要求及地质特点，运用土压平衡原理，使用目前最先进的顶管机制造技术和工艺，联合生产厂家共同研制开发的具备极强破障能力、全液压无级调速、全断面切削、土压平衡、对土体挠动影响小、测量光靶数字传输和地面整机控制、机内辅助控制的特点。FizIp
    二、使用维护规范制定的一般原则：m#@a
    a、顶管机在顶进施工前，应根据已经取得的该段轴线的地质资料和技术要求，编制顶管机的顶进施工方案。>7G6\t
    b、顶管机运抵施工现场后，应该首先检查油箱的液压油。如果液压油不够应该用电动滤油机加油，按照要求加到指定的标尺刻度。加完油后必须用滤油机反复的对油箱内的液压油进行循环过滤，一般整箱液压油过滤时间不应该少于24小时。另外每顶完一段管线后，要求对液压油箱进行不少于12小时的循环过滤。n
    c、顶管机在第一次运转前，应该熟读生产厂家提供的使用说明书，做到对主要组件的布置、性能、用途明确；要求仔细检查大刀盘、螺旋机的减速机机油和齿轮箱内的齿轮油，严格按照说明书要求的规格型号加注润滑油并定时进行更换。\
    d、严禁在顶管机大刀盘和螺旋机停止状态下顶进。如果在刀盘静止状态下顶进，有损坏刀盘、刀盘主轴密封和纠偏油缸的危险。Q<vF +
    e、对顶管机的总线润滑系统要求经常进行检查，油罐内严禁缺油。&
    f、顶管机的油泵严禁同时启动，启动顺序为：先大刀盘油泵（冷却器水泵）后螺旋机油泵。油泵启动时应该观察补油泵的压力，如果补油泵没有压力应立即关闭油泵，然后点动油泵直到补油泵有压力后在正常运行油泵。顶进前要求液压系统油泵空负荷运转2—3分钟，然后逐步加大荷载直到正常运转。,.t
    g、顶管机油泵启动后，先打开螺旋机出土闸门调整螺旋机转速，然后调整大刀盘转速（一般情况下1.2~1.5转/分钟）。<xVwx
    h、泥土仓土压传感器在每段顶进前必须调整归零。|-{@
    三、顶管机安全操作要领：>N$LF
    a、大刀盘可正反向旋转，用以切削土体和调整机头旋转。当刀盘向一个方向旋转时，由于切削土体的反力，顶管机会产生逆转：当机身左向旋转时，刀盘选择左转；当机身右向旋转时，刀盘选择右转；运用刀盘的左右旋转可以很好的调节顶管机产生的自旋，保持顶管机的平衡和稳定。通过向刀盘辐条上的注射孔向泥土仓注入水或膨润土泥浆，经过刀盘后的搅拌棒搅拌，可以改善刀盘切削下来的土体条件，达到较好的活易性，便于螺旋机取土和砂土泵输送。VmT*⑴启动顶管机大刀盘的操作步骤：IUi
    启动刀盘油泵→选择刀盘旋转方向（只能在刀盘转速为“0”时操作）→调整刀盘转速→顶进正常运行2m8
    ⑵停止顶管机大刀盘的操作步骤：2lH9
      刀盘转速回“0”→停止刀盘油泵H
    b、螺旋机操作要点：螺旋机可以正反转，正转出土，反转用以解决卡住螺旋机的障碍物。螺旋机出土速度要和砂土泵的输送量、顶进速度达到平衡以保证顶管机泥土仓的压力平衡。Bm
    ⑴启动螺旋机的操作步骤：_
    启动螺旋机油泵→打开出土闸门→选择螺旋机转动方向（只能在螺旋机转速为“0”时操作）→调整螺旋机出土速度→顶进正常出土V,5
    ⑵停止螺旋机的操作步骤：EA
    螺旋机转速回“0”→关闭出土闸门→关闭螺旋机油泵CRrL@
    c、土压平衡顶进操作要点：-lsG8
    做到土压平衡顶进是保证良好顶进效果和质量的关键，土压平衡顶进必须对以下参数进行仔细观察和调整：（i）刀盘切削土层的能力，（ii）螺旋机的取土能力，（iii）砂土泵的排泥速度，（iv）顶进速度。顶进时要求时刻注意观察泥土仓压力，保持泥土仓的土压平衡，保证顶管机正面压力不至于偏离设计值而引起地面隆起和沉降。`2R>
    d、纠偏控制要点：纠偏千斤顶每两个一组，共四组，分别布置在顶管机前后段筒体的铰接处相对于“十”字中心线沿圆周45°位置；纠偏千斤顶最大行程为100mm，每次纠偏调整量最大不超过5mm，顶进50cm~100cm后才能进行第二次纠偏操作；进行纠偏设定时应遵守对角线的两组千斤顶伸出量之和与另一对角线的两组千斤顶伸出量之和相等的原则；每组千斤顶设置一个内置行程传感器，可以真实的将千斤顶的行程数据传递给控制系统和显示仪表，控制系统按照设定的数据调整千斤顶的行程；调整四组千斤顶的不同行程，可以使得顶管机的前段筒体相对于后段筒体沿圆周任意方向作不大于2.5°的摆动，从而改变顶管机的顶进方向，实现对顶管机方向的控制；纠偏操作时严禁使用最大行程进行极限纠偏，必须每两组一起进行，严禁单组进行纠偏，通过“勤纠偏，小纠偏量”的原则，实现对管道顶进的轴线控制。

纠偏调整步骤：js+@U

分析测量光靶数据→启动纠偏油泵→设定纠偏数据→打开纠偏油缸电磁阀调整千斤顶行程→纠偏行程到位自动关闭电磁阀→关闭纠偏油泵}TZ
    e、测量控制光靶的调整：顶管机在顶进过程中，会发生机头旋转，操作人员应该随时保证测量光靶处在顶管机圆周的铅垂中心，以便得到准确的测量结果。OF
    f、顶管结束后，顶管机的关机顺序为：降低螺旋机转速到“0”→降低大刀盘转速到“0”→关闭螺旋机出土闸门→关闭大刀盘油泵→关闭螺旋机油泵→关闭控制电源→关闭总电源。Ut*7k
    g、每班操作人员认真做好顶进记录和测量记录并做好交接班记录。
    h、机长必须做好交接班记录：交接班记录必须对顶管机当天的运行情况作出真实的描述；如果遇到故障，必须说明故障发生的时间、部位、处理方法和修理人员，并分析故障原因。4(CX
    四、维修保养要点：ciSt\2
    a、每班顶进结束后必须对顶管机按照使用说明书的要求进行例行保养和维护，并对各部分油位进行检查。8;
    b、应经常检查自动润滑油脂泵和分配阀是否运转正常，并及时补油。Ye\~U
    c、电源控制箱和操作控制箱要求保持干燥、无油污，定期检查接线端头。
    d、每班应对顶管机液压系统的接头和密封进行仔细检查，一旦发现有渗油、漏油现象必须进行处理。q
    e、油泵、油马达、减速箱和齿轮箱出现声音异常，必须立即停机检查，查找异响原因，排除故障后才能开机顶进。6'erb;
    f、液压油表和油温表出现异常情况时，应立即停机检查，分析原因、排除故障后方能开机顶进。ec
    g、当顶管机自动控制系统出现报警，应立即停机检查，待排除故障后方能顶进。X3C

h、主机控制系统计算机严禁使用不明来源的光盘和软盘，以防病毒感染导致系统瘫痪；控制室和机头内要求保持干净整洁无油污。"|10NW
    i、每班必须做好维修保养记录、故障排除记录以及更换备件记录。

52、什么叫管幕（管棚）？

首先在推进工作井中设置导轨和后靠背，在接收井中设置接收导轨；

将钢管按设计轴线依次顶入，并利用钢管接头使之互相连接形成管幕

上下左右的管幕壁体推进完成后、在钢管内注入混凝土

在管幕内部进行边挖掘、边进行支撑施工

管幕内部的掘进贯通后、进行配筋和混凝土施工

内装、照明安装等附属工程完毕后，地下人行道就形成了。

53、 顶管与其他工法的比较？

|  | 顶管 | 盾构 | 定向钻 | 水平钻机 | 夯管锤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工法特点（优点） | 顶进精度高，方向控制精度可达5cm之内 | 适用于大口径隧道 | 施工速度快 | 施工速度快 | 施工速度快、成本低 |
| 工法特点（缺点） | 施工成本较高 | 管材成本高 | 由于精度限制，无法用于污水管道施工 | 施工精度较低 | 方向控制精度低、施工震动大，仅适用于钢管施工 |
| 适用范围 | 通信管、排污管、煤气管、自来水管、综合管道 | 综合管道、地铁、隧道 | 通信管、煤气管、自来水管 | 通信管、煤气管、自来水管 | 通信管、煤气管、自来水管 |
| 适用管径 | Φ350--Φ4000 | Φ3000--Φ14000 | Φ100--Φ1000 | Φ100--Φ1500 | Φ200--Φ1800 |
| 施工精度 | 50mm以内 | 50mm以内 | 1000mm以内 | 500mm以内 |  |
| 施工速度 | 2--4天/100m |  | 1天/100m | 1--2天/100m | 1--2天/100m |

54、顶管掘进机的扩径使用？

所谓的扩径是指用小孔径的顶管机扩大其外径之后用于较大口径的管道掘进。

目前扩径的方法有两种：

1、在原有顶管机的外部加装一只外壳，用以扩大口径。

2、直接制作一只加大的外壳，然后将原有顶管机的机芯安装入新外壳之中。这两种方法比较起来前者安装方便而且制作较后者便宜，但是缺点非常的明显：增加了整机的重量，在顶进过程中很容易造成顶管机下沉。扩径之后纠偏千斤顶相对来说靠中心近了，力臂加长了，纠偏的力量相对减小了。如果在机头的刀盘上加装切削刀，则刀盘的转矩变小了，如果不加刀，前部土体会因为“喇叭口”的压缩形成一个土塞，直接增加纠偏的困难。

由此看来，直接制作一只加大的外壳，然后将原有顶管机的机芯安装入新外壳之中的扩径方法是更安全的。一般来说，假如扩径的比值比较小，例如1200扩径到1350，虽然风险很大，但是在土质比较软以及操作人员纠偏经验丰富的情况下还是可行的。该顶管扩径是直接由1200口径的顶管机直接扩径到1500口径使用，直接扩了两个档次。经实验证明无论是加刀还是不加刀都是失败的。

55、长距离顶管施工主要技术措施？（亿钻通）

主要技术措施：

A：减阻泥浆

顶进施工中，减阻泥浆的应用是减小顶进阻力的重要措施。顶进时，通过工具管及混凝土管节上预留的注浆孔，向管道外壁压入一定量的减阻泥浆，在管道外围形成一个泥浆套，减小管节外壁和土层间的摩阻力，从而减小顶进时的顶力。泥浆套形成的好坏，直接关系到减阻的效果。

为了保证压浆的效果，在工具管尾部环向均匀地布置了4只压浆孔，顶进时及时进行压浆。工具管后面的3节混凝土管节上都有压浆孔，以后每隔2节设置1节有压浆孔的管节。混凝土管节上的压浆孔有4只，呈90°环向交叉布置。压浆总管用φ50mm白铁管，除工具管及随后的3节混凝土管节外，压浆总管上每隔6m装1只三通，再用压浆软管接至压浆孔处。

顶进时，工具管尾部的压浆要及时，确保形成完整、有效的泥浆套。混凝土管节上的压浆孔供补压浆用，补压浆的次数及压浆量需根据施工时的具体情况而确定。由于顶进距离长，一次压浆无法到位，需要接力输送，因此在管道内共设置5只压浆接力站，平均每隔300m左右设1站。压浆接力站的作用有两个，一是运输作用；二是承担至前面压浆接力站管道部分的补压浆。

减阻泥浆的性能要稳定，施工期间要求泥浆不失水、不沉淀、不固结，既要有良好的流动性，又要有一定的稠度。顶进施工前要做泥浆配合比试验，找出适合于施工的最佳泥浆配合比。表1是本工程所采用的减阻泥浆控制参数，表2是减阻泥浆的配合比。

表1 减阻泥浆的控制参数

|  | 顶进时 | 穿越大堤时 |
| --- | --- | --- |
| 视粘度MPa.s | 16 | 54 |
| 失水量mL | 8 | 8.5 |
| 泥并mm | 2 | 2 |
| pH值 | 8.5 | 8.5 |
| 重度N/cm3 | 10.9 | 11.1 |
| 动切力Pa | 11.7 | 30.6 |
| 静切力Pa | 19 | 53.1 |
| 胶体率% | 100 | 100 |
| 状态 | 略稠 | 厚稠 |

表2 减阻泥浆配合比(kg/m3)

|  | 顶进时 | 穿越大堤时 |
| --- | --- | --- |
| 膨润土 | 130 | 150 |
| 水 | 870 | 850 |
| 纯碱 | 4.5 | 6 |
| CMC | 4 | 5.4 |

拌制减阻泥浆要严格按操作规程进行，催化剂、化学添加剂等要搅拌均匀，使之均匀地化开，膨润土加入后要充分搅拌，使其充分水化。泥浆拌好后，应放置一定的时间才能使用。通过储浆池处的压浆泵将泥浆压至管道内的总管，然后经压浆孔压至管壁外。施工中，在压浆泵、工具管尾部等处均装有压力表，便于观察，从而控制和调整压浆的压力。

顶进施工中，减阻泥浆的用量主要取决于管道周围空隙的大小及周围土层的特性，由于泥浆的流失及地下水等的作用，泥浆的实际用量要比理论用量大得多，一般可达到理论值的4～5倍，但施工中还需根据土质情况、顶进状况及地面沉降的要求等做适当的调整。

B：中继间应用

因土层变化较大，顶进阻力在各土层中不同，考虑到长距离顶管的特殊性并结合以往同类工程的施工经验布置中继间进行接力顶进。

中继间可采用二段一铰可伸缩的套筒承插式结构，偏转角α=±2°，端部结构形式与所选用的管节形式相同，外形几何尺寸与管节基本相同。在铰接处设置2道可径向调节密封间隙的密封装置，确保顶进时不漏浆，并在承插处设置可以压注润滑脂的油嘴，以减少顶进时密封圈的磨损。中继间的铰接处设置4只注浆孔，顶进时可以进行注浆，减小顶进阻力。

C：测量及轴线控制

在顶进过程中，经常对顶进轴线进行测量，检查顶进轴线是否和设计轴线相吻合。在正常情况下，每顶进1节混凝土管节测量1次，在出洞、纠偏、到达终点前，适当增加测量次数。施工时还要经常对测量控制点进行复测，以保证测量的精度。

测量采用高精度的全站仪，激光经纬仪和水准仪。工具管内设有坡度板和光靶，坡度板用于读取工具管的坡度和转角，光靶用于激光经纬仪进行轴线的跟踪测量。

D：纠旋转的技术措施

为了减小管节之间的相互转动，在前300m范围内的管节的两端设置了止转装置。通过止转装置将前300m管道连接成一个整体，从而减小整段管道在顶进过程中的旋转。

虽然安装了止转装置，但由于施工过程中管道受力不均衡，管道还是产生了比较大的转角，为此，施工时根据各垂直顶升口的转角大小，辅以一定数量的压重块纠正转角，这种方法效果很明显。

E：泥水系统

泥水系统的沉淀池可利用工地原有的池塘，进行必要的加深，留有足够的容量，筑坝分隔成清水池和泥浆池，并用φ300钢管连通泄水。在清水池旁设置2台5级泵，向管路供水，进水管路采用φ150无缝钢管、卡箍式活络接头，中继间处用橡胶波纹管过渡，以适应中继间之伸缩，满足顶管施工的工艺要求。

实际施工时，前1500m是利用清水池旁2台并联的清水泵供水，1500m以后才用多级泵供水。这样配置的好处是节约了大量的能源，也降低了施工时的操作难度。

排泥采用φ100无缝钢管、卡箍式活络接头，中继间处也采用橡胶波纹管过渡。废弃泥浆用管道泵串联水平输送，管道内每隔200m左右设置1台。工作井内设置1台大功率管道泵，担负泥浆的垂直输送。

- 56、超长距离推进工法？（亿钻通）

常规的注浆方式如果遇到在沙层中顶进很容易造成跑浆和注浆不均的状况，采用双层注浆方式相当于在在润滑浆和土体之间加了一道环形的保护层，保证了浆套的形成，可以大大的降低磨阻力。该工法先从机头后部注入一定比例的固结浆液，在机头和管道不断的向前前进时固结浆液会逐渐的固结，然后通过后部的扩径装置对固结浆液进行压缩，这样固结浆液就逐渐形成一道坚固的外壳，然后在此外壳和管道中间的间隙处注入润滑浆。这样就可以保证浆套的完整了。试验证明，该工法可以大大的降低管道顶进的磨阻力。

57、顶管施工规范？

顶管施工规范要求一般有以下内容：

一、一般规定

1.顶管的施工设计应包括以下主要内容：

1.1施工现场平面布置图；

1.2顶进方法的选用和顶管段单元长度的确定；

1.3工作坑位置的选择及其结构类型的设计；

1.4顶管机头选型及各类设备的规格、型号及数量；

1.5顶力计算和后背设计；

1.6洞口的封门设计；

1.7测量、纠偏的方法；

1.8垂直运输和水平运输布置；下管、挖土、运土或泥水排除的方法；

1.9减阻措施；

1.10控制地面隆起、沉降的措施；

1.11地下水排除方法；

1.12注浆加固措施；

1.13安全技术措施。

2．管道顶进方法的选择，应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地上与地下建筑物、构筑物和各种设施等因素，经技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

2.1在粘性土或砂性土层，且无地下水影响时，宜采用手掘式或机械挖掘式顶管法；当土质为砂砾土时，可采用具有支撑的工具管或注浆加固土层的措施；

2.2在软土层且无障碍物的条件下，管顶以上土层较厚时，宜采用挤压式或网格式顶管法；

2.3在粘性土层中必须控制地面隆陷时，宜采用土压平衡顶管法；

2.4在粉砂土层中且需要控制地面隆陷时，宜采用加泥式土压平衡或泥水平衡顶管法；

2.5在顶进长度较短、管径小的金属管时，宜采用一次顶进的挤密土层顶管法。

3．采用手掘式顶管时，应将地下水位降至管底以下不小于0.5mm处，并应采取措施，防止其他水源进入顶管管道。

4．顶管施工中的测量，应建立地面与地下测量控制系统，控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核、易于保护处。

二、工作坑

1．顶管工作坑的位置应按下列条件选择：

1.1管道井室的位置；

1.2可利用坑壁土体作后背；

1.3便于排水、出土和运输；

1.4对地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全施工的措施；

1.5距电源和水源较近，交通方便；

1.6单向顶进时宜设在下游一侧。

2.采用装配式后背墙时应符合下列规定；

2.1装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装，组装后的后背墙应有足够的强度和刚度；

2.2后背土体壁面应平整，并与管道顶进方向垂直；

2.3装配式后背墙的底端宜在工作坑底以下，不宜小于50cm；

2.4、后背土体壁面应与后背墙贴紧，有孔隙时应采用砂石料填塞密实；

2.5组装后背墙的构件在同层内的规格应一致，各层之间的接触应紧贴，并层层固定。

3．工作坑的支撑宜形成封闭式框架，矩形工作坑的四角应加斜撑。

4．顶管工作坑及装配式后背墙的墙面应与管道轴线垂直，其施工允许偏差应符合规定。

5．当无原土作后背墙时，应设计结构简单、稳定可靠、就地取材、拆除方便的人工后背墙。

6．利用已顶进完毕的管道作后背时，应符合下列规定：

6.1待顶管道的顶力应小于已顶管道的顶力；

6.2后背钢板与管口之间应衬垫缓冲材料；

6.3采取措施保护已顶入管道的接口不受损伤。

7．当顶管工作坑采用地下连续墙时，应符合现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》的规定，并应编制施工设计。施工设计应包括以下主要内容；

7.1工作坑施工平面布置及竖向布置；

7.2槽段开挖土方及泥浆处理；

7.3墙体混凝土的连接形式及防渗措施；

7.4预留顶管洞口设计；

7.5预留管、件及其与内部结构连接的措施；

7.6开挖工作坑支护及封底措施；

7.7墙体内面的修整、护衬及顶管后背的设计；

8．地下连续墙墙段间宜采用接头箱法连接，且其接缝位置应与井室内部结构相接处错开。

9．槽段开挖成形允许偏差应符合下表的规定。

槽段开挖成形允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 轴线位置 | 30 |
| 成槽垂直度 | <H/300 |
| 成槽深度 | 清孔后不小于设计规定 |

注：1.轴线位置指成槽轴线与设计轴线位置之差

2.H为成槽深度(mm)。

10．采用钢管作预埋顶管洞口时，钢管外宜加焊止水环，且周围应采用钢制框架，按设计位置与钢筋骨架的主筋焊接牢固；钢管内宜采用具有凝结强度的轻质胶凝材料封堵；钢筋骨架与井室结构或顶管后背的连接筋、螺栓、连接挡板锚筋，应位置准确，联接牢固。

11．槽段混凝土浇筑的技术要求应符合下表的规定。

槽段混凝土浇筑的技术要求

| 项目 |  | 技术要求指标 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土配合比 | 水灰比 | ≤0.80 |
|  | 灰砂比 | 1:2～1:2.5 |
|  | 水泥用量 | ≥370kg/m3 |
|  | 坍落度 | 20±2cm |
| 混凝土浇筑 | 拼接导管检漏压力 | >0.3MPa |
|  | 钢筋骨架就位后到浇筑开始 | <4h |
|  | 导管间距 | ≤3m |
|  | 导管距槽端距离 | ≤1.50m |
|  | 导管埋置深度 | >1.00m，<6.00m |
|  | 混凝土面上升速度 | >4.00m/h |
|  | 导管间混凝土面高差 | <0.50m |

注：1.工作坑兼做管道构筑物时，其混凝土施工尚应满足结构要求；

2.导管埋置深度系指开浇后下沉浇筑时，混凝土面距导管底口的距离；

3.导管间距系指当导管管径为200～300mm时，导管中心至中心的距离。

12．地下连续墙的顶管后背部位，应按施工设计采取加固措施。

13．开挖工作坑，应按施工设计规定及时支护，可采用与墙体连接的钢筋混凝土圈梁和支撑梁的方法支护，也可采用钢管支撑法支护。支撑应满足便于运土、提吊管件及机具设备等的要求。

14．地下连续墙施工允许偏差应符合下表的规定。

地下连续墙施工允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 100mm |
| 墙面平整度 | 粘土层 | 100mm |
|  | 砂土层 | 200mm |
| 预埋管 | 中心位置 | 100mm |
| 混凝土抗渗、抗冻及弹性模量 |  | 符合设计要求 |

注：墙面平整度允许偏差值系指允许凸出设计墙面的数值。

15．矩形工作坑的底部宜符合下列公式要求：

B = D1+S

L=L1+L2 +L3+L4+L5

式中B——矩形工作坑的底部宽度(m)；

D1——管道外径(m)；

S——操作宽度(mm)，可取2.4～3.2m；

L——矩形工作坑的底部长度(m)；

L1——工具管长度(m)。当采用管道第一节管作为工具管时，钢筋混凝土管不宜小于0.3m；钢管不宜小于0.6m；

L2——管节长度(m)；

L3——运土工作间长度(m)；

L4——千斤顶长度(m)；

L5——后背墙的厚度(m)。

16．工作坑深度应符合下列公式要求：

H1 = h1+h2 +h3

H2 = h1 + h3

式中 H1——顶进坑地面至坑底的深度(m)；

H2——接受坑地面至坑底的深度(m)；

h1——地面至管道底部外缘的深度(m)；

h2——管道外缘底部至导轨底面的高度(m)；

h3——基础及其垫层的厚底。但不应小于该处井室的基础及垫层厚度(m)。

17．顶管完成后的工作坑应及时进行下步工序，经检验后及时回填。

三、设备安装

1．导轨应选用钢质材料制作，其安装应符合下列规定：

1.1两导轨应顺直、平行、等高，其纵坡应与管道设计坡度一致；

1.2导轨安装的允许偏差应为：

轴线位置：3mm

顶面高程：0～+3mm

两轨内距：±2mm

1.3安装后的导轨应牢固，不得在使用中产生位移，并应经常检查校核。

2．千斤顶的安装应符合下列规定：

2.1千斤顶宜固定在支架上，并与管道中心的垂线对称，其合力的作用点应在管道中心的垂直线上；

2.2当千斤顶多于一台时，宜取偶数，且其规格宜相同；当规格不同时，其行程应同步，并应将同规格的千斤顶对称布置；

2.3千斤顶的油路应并联，每台千斤顶应有进油、退油的控制系统。

3.油泵安装和运转应符合下列规定：

3.1油泵宜设置在千斤顶附近，油管应顺直、转角少；

3.2油泵应与千斤顶相匹配，并应有备用油泵；油泵安装完毕，应进行试运转；

3.3顶进开始时，应缓慢进行，待各接触部位密合后，再按正常顶进速度顶进；

3.4顶进中若发现油压突然增高，应立即停止顶进，检查原因并经处理后方可继续顶进；

3.5千斤顶活塞退回时，油压不得过大，速度不得过快。

4．分块拼装式顶铁的质量应符合下列规定：

4.1顶铁应有足够的刚度；

4.2顶铁宜采用铸钢整体浇铸或采用型钢焊接成型；当采用焊接成型时，焊缝不得高出表面，且不得脱焊；

4.3顶铁的相邻面应互相垂直；

4.4同种规格的顶铁尺寸应相同；

4.5顶铁上应有锁定装置；

4.6顶铁单块放置时应能保持稳定。

5．顶铁的安装和使用应符合下列规定：

5.1安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称，顶铁与导轨和顶铁之间的接触面不得有泥土、油污；

5.2更换顶铁时，应先使用长度大的顶铁；顶铁拼装后应锁定；

5.3顶铁的允许联接长度，应根据顶铁的截面尺寸确定。当采用截面为20cm×30cm顶铁时，单行顺向使用的长度不得大于1.5m；双行使用的长度不得大于2.5m，且应在中间加横向顶铁相联；

5.4顶铁与管口之间应采用缓冲材料衬垫，当顶力接近管节材料的允许抗压强度时，管端应增加U形或环形顶铁；

5.5顶进时，工作人员不得在顶铁上方及侧面停留，并应随时观察顶铁有无异常迹象。

6．采用起重设备下管时应符合下列规定：

6.1正式作业前应试吊，吊离地面10cm左右时，检查重物捆扎情况和制动性能，确认安全后方可起吊；

6.2下管时工作坑内严禁站人，当管节距导轨小于50cm时，操作人员方可近前工作；

6.3严禁超负荷吊装。

四、顶进

1．开始顶进前应检查下列内容，确认条件具备时方可开始顶进。

1.1全部设备经过检查并经过试运转；

1.2工具管在导轨上的中心线、坡度和高程应符合第3.1条的规定；

1.3防止流动性土或地下水由洞口进入工作坑的措施；

1.4开启封门的措施。

2．拆除封门时应符合下列规定：

2.1采用钢板桩支撑时，可拔起或切割钢板桩露出洞口，并采取措施防止洞口上方的钢板桩下落；

2.2采用沉井时，应先拆除内侧的临时封门，再拆除井壁外侧的封板或其他封填措施；

2.3在不稳定土层中顶管时，封门拆除后应将工具管立即顶入土层。

3．工具管开始顶进5～10m的范围内，允许偏差应为：轴线位置3mm，高程0～+3mm。当超过允许偏差时，应采取措施纠正。

在软土层中顶进混凝土管时，为防止管节飘移，可将前3～5节管与工具管联成一体。

4.采用手工掘进顶管法时，应符合最大超挖量、允许超挖范围规定。

4.1工具管接触或切入土层后，应自上而下分层开挖；工具管迎面的超挖量应根据土质条件确定；

4.2在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部135o范围内不得超挖；管顶以上超挖量不得大于1.5cm；管前超挖应根据具体情况确定，并制定安全保护措施；

4.3在对顶施工中，当两管端接近时，可在两端中心先掏小洞通视调整偏差量。

5．采用网格式水冲法顶管时，应符合下列规定：

5.1网格应全部切入土层后方可冲碎土块；

5.2进水应采用清水；

5.3在地下水位以下的粉砂层中的进水压力宜为0.4～0.6MPa；在粘性土层中，进压力宜为0.7～0.9MPa；

5.4工具管内的泥浆应通过筛网排出管外。

6．采用挤压式顶管时，应符合下列规定：

6.1喇叭口的开关及其收缩量应根据土层情况确定，且应与其形心的垂线左右对称；

6.2每次顶进的长度，应根据车斗的容积、起吊能力和地面运输条件综合确定；

6.3工具管开始顶进和接近顶完时，应采用手工挖土缓慢顶进；

6.4顶进时，应防止工具管转动；

6.5临时停止顶进时，应将喇叭口全部切入土层。

7．采用挤密土层法顶管时，应符合下列规定：

7.1管前应安装管尖或管帽。当采用管尖时，其中心角宜为：砂性土层，不宜大于60o；粉质粘土，不宜大于50o；粘土，不宜大于40o；

7.2为防止相邻管道损坏及地面隆起，应根据施工设计控制与相邻管道间的净距及距地面的深度。

8．顶管的顶力可按下式计算，亦可采用当地的经验公式确定：

P=fγD1[2h+(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1]L+PF

式中P——计算的总顶力(kN)；

γ——管道所处土层的重力密度(kN/m3)；

D1——管道的外径(mm)；

H——管道顶部以上覆盖土层的厚度(m)；

ф——管道所处土层的内摩擦角(o)；

ω——管道单位长度的自重(kH/m)；

L——管道的计算顶进长度(m)；

f——顶进时，管道表面与其周围土层之间的摩擦系数

PF ——顶进时，工具管的迎面阻力(kN)，其取值，宜按不同顶进方法由下表所列公式计算。

顶进管道与其周围土层的摩擦系数

| 土类 | 湿 | 干 |
| --- | --- | --- |
| 粘土、亚粘土 | 0.2～0.3 | 0.4～0.5 |
| 砂土、亚砂土 | 0.3～0.4 | 0.5～0.6 |

9．顶进钢管采用钢丝网水泥砂浆和肋板保护层时，焊接后应补做焊口处的外防腐层。

10．采用钢筋混凝土管时，其接口处理应符合下列规定：

10.1管节未进入土层前，接口外侧应垫麻丝、油毡或木垫板，管口内侧应留有10～20mm的空隙；顶紧后两管间的孔隙宜为10 ～15mm；

10.2管节入土后，管节相邻接口处安装内胀圈时，应使管节接口位于内胀圈的中部，并将内胀圈与管道之间的缝隙用木楔塞紧。

11．采用T形钢套环橡胶圈防水接口时，应符合下列规定：

11.1混凝土管节表面应光洁、平整，无砂眼、气泡；接口尺寸符合规定；

11.2橡胶圈的外观和断面组织应致密、均匀，无裂缝、孔隙或凹痕等缺陷；安装前应保持清洁，无油污，且不得在阳光下直晒；

11.3钢套环接口无疵点，焊接接缝平整，肋部与钢板平面垂直，且应按设计规定进行防腐处理；

11.4木衬垫的厚度应与设计顶力相适应。

12．采用橡胶圈密封的企口或防水接口时，应符合下列规定：

12.1粘结木衬垫时凹凸口应对中，环向间隙应均匀；

12.2插入前，滑动面可涂润滑剂；插入时，外力应均匀；

12.3安装后，发现橡胶圈出现位移、扭转或露出管外，应拔出重插。

13．顶管结束后，管节接口的内侧间隙应按设计规定处理；设计无规定时，可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封。填塞物应抹平，不得凸入管内。

14．工具管进入土层后的管端处理应符合下列规定：

14.1进入接收坑的工具管和管端下部应设枕垫；

14.2管道两端露在工作坑中的长度不得小于0.5m，且不得有接口；

14.3钢筋混凝土管道端部应及时浇筑混凝土基础。

15．在管道顶进的全部过程中，应控制工具管前进的方向，并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势，确定纠偏的措施。

16．管道顶进过程中，工具管的中心和高程测量应符合下列规定：

16.1采用手工掘进时，工具管进入土层过程中，每顶进30cm，测量不应少于一次；管道进入土层后正常顶进时，每顶进100cm，测量不应少于一次，纠偏时应增加测量次数；

16.2全段顶完后，应在每个管节接口处测量其轴线位置和高程；有错口时，应测出相对高差；

16.3测量记录应完整、清晰。

17．纠偏时应符合下列规定：

17.1应在顶进中纠偏；

17.2应采用小角度逐渐纠偏；

17.3纠正工具管旋转时，宜采用挖土方法进行调整或采用改变切削刀盘的转动方向，或在管内相对于机头旋转的反向增加配重。

18．顶管穿越铁路或公路时，除应遵守本规范外，并应符合铁路或公路有关技术安全规定。

19．管道顶进应连续作业。管道顶进过程中，遇下列情况时，应暂停顶进，并应及时处理；

19.1工具管前方遇到障碍；

19.2后背墙变形严重；

19.3顶铁发生扭曲现象；

19.4管位偏差过大且校正无效；

19.5顶力超过管端的允许顶力；

19.6油泵、油路发生异常现象；

19.7接缝中漏泥浆。

20．当管道停止顶进时，应采取防止管前塌方的措施。

21．顶进管道的施工质量应符合下列规定：

21.1管内清洁，管节无破损；

21.2允许偏差应符合下表的规定；

顶进管道允许偏差(mm)

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 50 |
| 管道内底高程 | D<1500 | +30 -40 |
|  | D≤1500 | +40 -50 |
| 相邻管间错口 | 钢管道 | ≤2 |
|  | 钢筋混凝土管道 | 15%壁厚且不大于20 |
| 对顶时两端错口 |  | 50 |

注：D为管道内径(mm)。

21.3为严密性要求的管道应按本规范第10章的有关规定进行检验；

21.4钢筋混凝土管道的接口应填料饱满、密实，且与管节接口内侧表面齐平，接口套环对正管缝、贴紧，不脱落；

21.5顶管时地面沉降或隆起的允许量应符合施工设计的规定。

22．采用中继间时应符合下列规定：

22.1中继间千斤顶的数量应根据该段单元长度的计算顶力确定，并应有安全贮备；

22.2中继间的外壳在伸缩时，滑动部分应具有止水性能；

22.3中继间安装前应检查各部件，确认正常后方可安装；安装完毕应通过试运转检验后方可使用；

22.4中继间的启动和拆除应由前向后依次进行；

22.5拆除中继间时，应具有对接接头的措施；中继间外壳若不拆除时，应在安装前进行防腐处理。

五、触变泥浆及注浆

1．采用触变泥浆减阻措施时，应编制施工设计，并应包括以下主要内容：

1.1泥浆配合比压浆数量及压力的确定；

1.2制备和输送泥浆的设备及其安装规定；

1.3注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置；

1.4顶进洞口封闭泥浆的措施；

1.5泥浆的置换。

2．触变泥浆的压浆泵，宜采用活塞泵或螺杆泵。管路接头宜选用拆卸方便、密封可靠的活接头。

3．注浆孔的布置宜符合下列规定：

3.1注浆孔的布置宜按管道直径的大小确定，每个断面可设置3～5个，并具备排气功能；

3.2相邻断面上注浆孔可平行布置或交错布置。

4．触变泥浆的配合比，应按管道周围土层的类别、膨润土的性质以及触变泥浆的技术指标确定。

5.触变泥浆的注浆量，宜按管道与其周围土层之间环形间隙的1～2倍估算。

6．触变泥浆的灌注应符合下列规定：

6.1搅拌均匀的泥浆应静置一定时间后方可灌注；

6.2注浆前，应通过注水检查注浆设备，确定设备正常后方可灌注；

6.3注浆压力可按不大于0.1MPa开始加压，在注浆过程中的注浆流量、压力等施工参数，应按减阻及控制地面变形的量测资料调整。

6.4每个注浆孔宜安装阀门，注浆遇有机械故障、管路堵塞、接头渗漏等情况时，经处理后可继续顶进。

7．触变泥浆的置换应符合下列规定：

7.1可采用水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆置换触变泥浆；

7.2拆除注浆管路后，应将管道上的注浆孔封闭严密；

7.3注浆及置换触变泥浆后，应将全部注浆设备清洗干净；

8．在不稳定土层中顶管采用注浆加固法时，应通过技术经济比较确定加固方案。

58、什么是注浆减阻？

对于管外壁摩阻力，在很大程度上可以通过各种手段来施加影响。首先要注意管子表面的光洁平滑，以保持很低的摩擦系数。此外极为重要的是，管子要尽可能避免圆度误差，并保持直径的一致。在这方面，如果管子是用许多管模制造的，问题可能就出现在制管厂中，因为管模本来就有尺寸公差，而且磨损程度也不相同。此外，如果管子浇注之后脱模过早，或者由于蒸养而发生收缩，也会引起这类的偏差。管子尺寸的不准确在推顶时会导致产生夹紧力，这种力有时可能达到很高的数值。

若使刃脚比它相应于管子外径应有的尺寸稍大一点，就有可能降低管外壁摩阻力。这样能使上层不直接压在管体上。只要土层足够坚硬，这种方法就会取到预期的效果。而如果向管子和土层之间形成的空隙内压人支承介质，这种方法的效力更可以大大提高，并能维持一定的时间，从而足以顶进一段相当长的管路，再则，支承介质在起支承作用的同时，也可以作为润滑剂起到减少摩阻力的作用。

59、什么是作为支撑-润滑介质的膨润土？

蒙脱土是一种层状结构的结晶氢化硅酸铝。1890年，美国的福特·本顿首先发现了膨润上。它的主要成分和对于它作为支承一润滑介质的性能起着决定作用的，乃是其中叫作蒙脱土的一种粘土矿物，这种矿物以其位于法国南方的蒙脱英里翁矿床而得名。在德意志联邦共和国的巴伐利亚，则有着大约一千万年前作为风化产物形成的一些酸性火山质玻璃凝灰岩矿可供这方面的应用。

作为顶管施工中的支撑-润滑介质，膨润土的重要特点即在于它的膨胀性能。这一点须取决于薄片状蒙脱俄土微粒的大小和数量。

膨润土主要有两类，即钙膨润土和钠膨润土上。

它们的区别在于起决定作用的蒙脱土是钙蒙脱上还是钠蒙脱土。

在膨润土含量相同情况下，钠膨润土悬浮液中所含极薄的硅酸盐叠层片的数量，约为钙膨润上悬浮液中所含数量的15到20倍。由于这种极薄的硅酸盐叠层片的数量大得多，便有利于蒙脱土微粒形成纸牌房子式的结构，因而亦有利于提高悬浮液的膨胀性能，这样既可改善悬浮液在溶胶状态下的流动性，也能改善悬浮液在凝胶状态下的固结性。所以钠膨润土比钙膨润土更适用于顶管施工。

蒙脱土微粒这种触变性作为悬浮波物相任意多次的转变，我们可以将它表示为： 凝胶→←溶胶

60、膨润土悬浮液在疏松土层中的应用？

膨润上悬浮液将渗入土层的孔隙内，充满孔隙，并继续在其中流动。静止状态下的膨润土悬浮液象泥浆那样地充满着土层的孔隙，在管体四周的土层中就形成了一层密实而有承载能力的环套，其厚度即相当于悬浮液的渗入深度。

作为使摩阻力降低到最小限度的先决条件，最佳支承作用的取得须具备下列前提：

1．在设计时以及在推顶过程中准确地查明土层情况，并根据筛分曲线详尽地掌握土层的颗粒分布；

2．计算出土压力，从而确定膨润上悬浮液的压人压力；

3．按基本粒径确定膨润土悬浮液的混合比，并经常进行检验，

4．正确地制备膨润土悬浮液;

5．保证在全部顶进管路上和全部顶进时间内都有膨润上悬浮液压入。

其中最重要的一点，是必须求得正确的混合比。

悬浮液稳定极限大约是每立方米悬浮液至少含40公斤膨润土。这一理论计算结果在实际施工中须仔细加以核验。必须特别指出的是，膨润土含量过低、因而也就是流限过低的悬浮液起不到支承和润滑作用，因为这样的悬浮液会毫无阻力地或只受到很小阻力地流散到土层中去，因而不可能在管体周围形成一个支承环带。

在基本粒径为10毫米的情况下，要求悬浮液的膨润土含量为60公斤／米3左右，在基本粒径为20毫米的情况下，要求悬浮液的膨润上含量为80公斤／米3左右，反之，在基本粒径为2毫米时。悬浮液的膨润上含量为40公斤／米3即已足够．但滑动阻力与运动流限成正比。

为使膨润土尽快地起作用，应尽量靠近刃脚尾部进行压浆。所以压浆最好是直接从刃脚后的第一节管子中开始。但实践证明，在压浆压力较高的情况下，膨润土将均匀地沿着管子周围扩散，也就是说，即向后扩散，也向前扩散。因此便存在着膨润上悬浮液沿刃脚向前流动、并且又在切削刃上流出来的危险。

在纠偏量颇大的情况下，有可能造成刃脚和第一节管子之间的密封损坏，或者在刃脚分成两个部分情况下，则是造成切削段和顶压段之间的密封损坏，于是膨润上悬浮液就会从这些地方渗人工作空间。

根据这一理由，膨润上在刃脚后第二节管子中开始压入比较适宜。

商务类

61、目前国际上能够设计制造掘进机或盾构机的主要企业？

主要有：美国的罗宾斯公司、德国的海瑞克公司、维尔特公司，日本伊势机开发工机公司、三菱公司。

62、“极限制造”的概念是什么？哪个国家水平最高？

“极限制造”就是微型掘进机技术，不再需要在地面上安装“拉锁”，一切工作都在地下进行，包括在水下、桥下、建筑物下开挖、铺设、更换各种管道。

日本企业设计制造小型盾构机水平最高。有成熟的塑料管形成技术，可以做到在掘进的同时，完成制造和埋设地下管线。

63、 A：泥水平衡顶管机的主要配套设备有哪些？ B：在满足使用功能的条件下，Φ1000和Φ1500泥水平衡顶管机的整机价格大致多少？

A：泥水平衡顶管机的主要配套设备有：机头1套（含操作台），主顶系统（Φ1000顶管机配主顶油缸2根，Φ1500顶管机配主顶油缸4根），进排泥系统（含进排泥泵2台，进排泥管道根据实际顶进长度x2），泥水处理系统（沉淀池、泥水分离器等）。

B：Φ1000和Φ1500泥水平衡顶管机的整机价格大致分别为53万元和65万元。

64、产品售后服务如何保证？技术支持力度如何？

在售前、售中、售后三方面做好具体的服务工作，凡是与顶管有关的问题（包括：机坑制作、泥水管制作、机坑布置等），本公司均会安排有经验的人员现场指导。

65、业主方操作人员的培训教育如何开展？开顶时跟踪服务如何保障？

顶管机在进入总装调试阶段时，业主方派遣机、电各1人先行熟悉机器，机器达到现场后，本公司另行派员现场理论和实际操作培训，并根据需要参与工作到机坑布置顶进第一阶段结束。

66、顶管机的质保期是多长？质保期范围有哪些？

本公司出厂的产品质保期一般为顶进200米或出厂三个月，在质保期内正常使用发生的一切问题由本公司负责修理或更换。非正常使用，双方协商解决。

67、顶管机生产周期为多长？能否租用？

顶管机生产周期一般在25-60天左右，目前本公司没有开展租用业务。

68、作为生产厂家，为客户选用顶管机除根据不同土质情况，还需要注意什么事项？

应取得与工程有关的情况有：

a、顶管轴线上方是否存在老的管线？比如：污水、自来水、煤气管道，或者光缆的情况，它们的标高是多少？如果存在，它们的具体位置在何处？

b、顶管轴线上方是否存在建筑物、普通马路、高速公路或者箱涵？

c、顶进的轴线中是否可能存在杂填土、桩基、地下连续墙？

ｄ、取得尽可能详细的土质报告，关键是以下数据：土层的描述（是粉质粘土、粘质粉土、粉砂、中粗砂、风化岩或者是湿陷性黄土？）、地下水位高层、土的N值（标准贯入度）、土的渗透系数等。

ｅ、顶管所用管材的相关资料：管种类（钢管、混凝土管、玻璃钢夹砂管？），管材的内外径？管材的长度？

ｆ、工作井的相关资料：工作井以及接收井的尺寸，井的形式（沉井、SMW工法井、钢板桩井？）

69、作为生产厂家，客户会向你提出哪些问题？

首先客户会提出考察顶管机制作商：

ａ、考察公司的年生产规模以及设备的加工精度。

ｂ、公司的顶管机的销量？公司总共生产了多少台顶管掘进机（这里指机械化顶管机）

ｃ、公司最小可以生产什么口径的顶管机？（顶管机口径越小越难加工，而且小型顶管机如果在施工中出现质量问题，由于口径太小人无法进入掘进机内部，几乎是无法在地下维修的。所以很多顶管机生产厂商无法生产口径800mm以下的顶管机）

ｄ、顶管掘进机的技术优势？该产品的技术含量有多少？该产品适用什么样的土质？提出您的技术标准：该掘进机可以在多硬的土层中顶进？不同土质情况下顶管机的纠偏能力，在硬土中是否有足够的纠偏力？顶进的速度是多少？（很多顶管机生产厂家号称可以在N值=50中的土层中顶进，可是如果真的遇到了这种硬土仅仅是刀盘可以勉强转动而以，假如厂家提出可以在N值=50顶进，客户会咨询公司在这种硬土中顶进可以达到每分钟顶多少距离，而且会提出在合同中注明如果无法达到效果的解决方法！）。

ｅ、顶管机的价格，配套设备的价格？某些顶管机生产厂家把顶管机的价格压的很低，却把配套设备的价格提的很高。例如1000mm泥水平衡顶管配套设备成本价约为25万，一些厂家甚至可以报价到60万！

ｆ、客户会提出直接和以前购买过公司设备的施工单位咨询，询问公司的设备质量究竟如何。

ｇ、质量保证体系以及售后服务：质量保证期内修复的周期？质量保证期之外的维修速度？可否尽快的立即投入维修并修复？厂家是否提供技术培训（除基本操作之外的顶管系统培训），培训期内的质量精度？可否达到所要求的培训效果？厂家是否拥有足够的专用配件库？

行业状况

70、非开挖技术发展的必然性？特征？

随着国家现代化的进程，城市建设脚步越来越快，各种市政管线在地下纵横交错、层叠密布，地面上的市政建筑越来越多，开挖施工使道路质量变差、破坏环境，同时给人们的生活、工作带来诸多不便，施工成本越来越高。为了解决现有市政设施与施工的矛盾，诞生了一项新的施工技术——非开挖技术。

非开挖技术是指在不开挖或只开挖少量作业坑的条件下，利用岩土钻掘技术进行铺设、修复、和更换管道的，它高效、优质、成本适中、对环境友善，具有不影响交通、不污染环境等优点，在许多情况下，比开挖法施工周期短、综合成本低、安全性好。现已经成为城市市政施工的主要手段，广泛应用于穿越公路、铁路、建筑物、河流以及在闹市区、古迹保护区、农作物和植被保护区等不允许或不能开挖的条件下进行煤气、电力、电讯、有线电视线路、石油、天然气、热力、排水等管道的铺设。

71、顶管机发展的前景如何？

根据规划，2020年前，全国铁路、公路、地铁、水利、油气等非开挖工程建设里程达6000公里以上，这些工程都离不开掘进机和盾构机。即使每台设备按最长寿命15公里计算，也需要400台，总价值为40亿美元，约合320亿元人民币。

72、“十一五”期间建设事业重点推广技术领域确定（建设部）（摘录）

节地与地下空间开发利用技术领域包括：建筑规划设计节地技术。重点推广：建筑规划、建筑设计节地技术。地下空间开发利用技术。重点推广：地下交通工程、地下建筑空间开发利用、市政公共地下综合管廊与地下管线敷设技术和地下(照明、通风、环境等)工程配套技术。地下工程施工技术。重点推广：深基坑开挖与支护技术，逆作法与半逆作法、暗挖法(新奥法)、盾构法和非开挖法施工技术。城市立体停车技术。重点推广：地下停车库、多层停车楼和机械式停车库建设技术。

节水与水资源开发利用技术领域包括：城镇供水节水技术。重点推广：城镇水源合理开发与保护技术，城镇供水处理工艺改造和保障水质安全技术，自来水厂节水节能技术，城镇供水管网检漏与修复技术。生活节水技术。重点推广：建筑节水型器具与设施、设备，给水管道应用技术，水计量技术，城镇绿化与道路浇洒、车辆清洗及公厕节水技术。雨水和海咸水利用技术。重点推广：雨水收集、处理、利用技术，雨水入渗、回灌补给技术，海咸水直接利用和淡化利用技术。污水再生利用技术。重点推广：城市污水再生水、建筑中水利用和景观用水循环利用技术。

73、国内将建设的管网情况：

我国将建成7个大的区域性管网：东北三省、京津冀鲁晋、苏浙沪豫皖、两湖及江西、西北的新青陕甘宁、西南的川黔渝和东南沿海，这7个管网由西气东输、中俄管道连接，形成与市场需求相匹配的全国管网。届时，油田集输、高压长输、中压配送三类管道长度将增加8～10万km。还有一些重大的工程例如：川气东送工程、西气东输二线、大西南成品油管道（由广东的茂名至云南昆明，全长2000km，口径500~700mm）、中俄原油管道工程、以及中俄输气管道工程等。

74、目前我国的非开挖行业存在的主要问题？

主要有以下几点：认识、地区、技术、行业发展的不平衡； 导向仪、泥浆泵、GPR、真空挖掘机等辅助设备、仪器的欠缺； 缺少强制性标准和规范。

75、上海运用非开挖技术的发展情况？

1998年时，上海地下管线施工中，实施非开挖技术的项目数仅占总项目数的0.2%，这一数字到去年时已上升至20%。据预测，到2010年时还将上升到30%，非开挖技术在地下管线施工中的长度将占总长度的15%，达到国际平均水平。截至去年底，上海内环线内的道路总长度已达1096公里，道路总面积约2147万平方米。减少掘路面积、改善城市面貌及交通状况，最好的选择就是应用非开挖技术。上海青草沙原水工程、世博电力隧道顶管工程等，都将采用非开挖技术。其中，中心城区7.5平方公里范围，作为城市核心地带，将有望全面禁止开挖路面，普及非开挖施工技术。

76、中国非开挖（顶管机）行业协会、科研单位、行业门户网站、企业有哪些？主要作品?

中国非开挖网 www.no-dig.cn

中国地质大学（武汉）中美联合非开挖工程研究中心http://www.cug.edu.cn

中国管道商务网http://www.trenchless.cn

顶管施工网http://www.51bore.cn

中国非开挖技术信息网http://www.cstt.org《非开挖技术》双月刊

上海非开挖协会http://www.shsz.gov.cn

北京非开挖协会http://bjstt.b2b.hc360.com

中国非开挖工程技术网http://nodig.cug.edu.cn

中国非开挖协会群ＱＱ群１６６３１８１９

主要作品《年度中国非开挖行业研究分析报告》

江苏省企业技术改造网http://www.jsetc.gov.cn

俄罗斯http://www.SPecbur.rul

77、中国非开挖技术协会单位会员

79、城市工程管线综合规划规范？（摘录）

强制性国家标准，编号为GB50289-98，自1999年5月1日起施行。
----中华人民共和国建设部

城市工程管线综合规划的主要内容包括：确定城市工程管线在地下敷设时的排列顺序和工程管线问的最小水平净距、最小垂直净距；确定城市工程管线在地下敷设时的最小覆土深度；确定城市工程管线在架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建（构）筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。

城市工程管线综合规划应与城市道路交通、城市居住区、城市环境、给水工程、排水工程、热力工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调。
    一、城市工程管线宜地下敷设。
    1、工程管线的平面位置和竖向位室均应采用城市统一的坐标系统和高程系统。

2、平原城市宜避开土质松软地区、地震断裂带、沉陷区以及地下水位较高的不利地带；起伏较大的山区城市，应结合城市地形的特点合理布置工程管线位置，并应避开滑坡危险地带和洪峰口。
    3、工程管线的布置应与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合。
    二、直埋敷设

1 严寒或寒冷地区给水、排水、燃气等工程管线应根据土壤冰冻深度确定管线覆土深度；热力、电信、电力电缆等工程管线以及严寒或寒冷地区以外的地＜的工程管线应根据土壤性质和地面承受荷载的大小确定管线的覆土深度。
    2、程管线在道路下面的规划位置，应布置在人行道或非机动车道下面。电信电缆、给水输水、燃气输气、污雨水排水等工程管线可布置在非机动车道或机动车道下面。
    3、工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定。布置次序宜为：电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水配水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。
    4、工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质和埋设深度确定，其布置次序宜为：电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。当燃气管线可在建筑物两侧中任一侧引人均满足要求时，燃气管线应布置在管线较少的一侧。
    5、沿城市道路规划的工程管线应与道路中心线平行，其主干线应靠近分支管线多的一侧，工程管线不宜从道路一侧转到另一侧。道路红线宽度超过50m的城市干道应在道路两侧布置排水管线。
    6、各种工程管线不应在垂直方向上重叠直埋敷设。

7、河底敷设的工程管线应选择在稳定河段，埋设深度应按不妨碍河道的整治和管线安全的原则确定。当在河道下面敷设工程管线时应符合专门规定。

8、当工程管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。

80、我国的地形及浅表地质特征？

我国地势特征是西高东低，呈级阶梯状分布，向海洋倾斜，一方面有利于海洋上湿润气流深入内地，形成降水；另一方面使我国许多大河滚滚东流，沟通了东西之间的交通，方便了沿海与内地的经济联系；另外，许多大河在从高一级阶梯进入低一级阶梯时，产生了巨大的落差，形成了丰富的水能资源。

我国地形多种多样，平原、高原、山地、丘陵、盆地五类地形齐全。山区面积占全国总面积的三分之二，平原仅占12％。

黄土高原是我国四大高原（青藏高原、云贵高原、黄土高原和内蒙古高原）之一，是世界上最大的黄土分布区。北起长城，南倚秦岭；东临太行山西麓，西至乌鞘岭和日月山，其中黄土覆盖面积约24万平方公里；跨越山西省的全部和陕西、甘肃、宁夏三省的大部，兼有青海、河南和内蒙古等省（区）一隅，纵横七省（区）。黄土高原黄土分布辽阔，堆积厚度极大。由于水土流失形成大片的沟壑纵横、支离破碎、光山秃岭的黄土梁峁丘陵。

黄河中下游地区包括陕、晋、豫、鲁、冀、京、津五省二市，地处暖温带和中原枢纽位置。地形以高原、平原为主。除北部的燕山和南部的秦岭、大别山外，主要有黄土高原和由海河平原、黄淮平原、鲁西北平原组成的华北平原及山东丘陵。

秦岭山地——淮河一线是我国重要的南北气候分界线。包括秦岭、大巴山和湖北西部的东西并列的山地，受侵蚀影响，地形非常复杂。山间平原以汉中、安康最显著。

华北地区有北京、天津、青岛、石家庄、邯郸、郑州、洛阳、西安、咸阳，主要沿京广和陇海铁路线分布。华北平原南部有侵蚀残丘，大部为黄河、海河、滦河和淮河冲积而成。

京津唐工业区包括北京、天津、唐山、秦皇岛市和廊坊地区，是黄河中下游区重要的经济核心带。

北京地区的岩性条件比较复杂，各类岩石（土）均有出露，大体上可划分为松散堆积物和坚硬岩石（基岩）两大类。主要为各类壤上、砂壤土、砂、卵砾石。坚硬岩石多出露在山区，主要有岩浆岩类（又称火成岩）、变质岩类、沉积岩类。

东北平原包括黑、吉、辽三省，位于我国东北部，与朝鲜和俄罗斯两国接壤，大部分处在中温带。包括松花江、辽河两大流域的大部。地形特征为山环水绕、平原辽阔。

“泛珠三角”区域的范围包括福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南九个省区和香港、澳门两个特别行政区。

西南三省一市包括川、贵、云、渝，地跨全国地势第一、二阶梯，地形复杂，主要有横断山区、云贵高原和四川盆地。

四川盆地本是长江上游一个内海，因长江侵蚀巫山而成为侵蚀盆地，盆地中河流侵蚀活跃，河谷深切多峡谷，仅成都平原地势平坦。盆地四周山地高1000-3000米，盆地内部仅高500-600米上下。

南部沿海地区包括闽、台、粤、琼、桂、香港、澳门两地。地形
为丘陵、山地广布，平原面积狭小。广西境内广布喀斯特地形。

长江中下游六省一市该区由湘、鄂、赣、皖、苏、浙、沪六省一市组成，大部分位于秦岭、淮河以南和南岭以北地区，地处暖温带和亚热带，东临东海和黄海。地形以平原、丘陵、低山为主，下游三角洲为长江泥砂堆积而成。地势低平，河湖众多，河网密布。红壤是本区的土壤，铁、铝成分较多，属酸性土壤，有机质少，土质粘重。

北部内陆两区一省。内蒙古、宁、陇位于西北内陆地区，地形以高原为主，主要高原有内蒙古高原和黄土高原，属第二阶梯上的内陆高原。